Приложение

к приказу МУ Управление образования

Чеди-Хольского кожууна

№ 99/1 от 7.04.2022.

План-график

муниципальных мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в совещаниях Министерства образования Республики Тыва, ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС | февраль-май 2022г. | МУ УО, ОО | Синхронизация процессов введения обновленных ФГОС на муниципальном и школьном уровнях, обеспечение своевременной коррекции действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд |
| 2 | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС | апрель-май 2022г. | МУ УО, ОО | Карта самооценки готовности муниципалитета, общеобразовательных школ |
| 3 | Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС | апрель-май 2021г. | МУ УО | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципалитета к введению обновленных ФГОС |
| 4 | Мониторинг использования учебников, вошедших в ФПУ | Сентябрь 2022 | МУ УО, ОО | Контроль обеспечения учебниками УП |
| 5 | Осуществление мониторинга и контроля использования общеобразовательными учреждениями примерных рабочих программ и экспертиза основной образовательной программы | Август 2022 | МУ УО | Оказание своевременной адресной методической помощи |

2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

| 6 | Формирование муниципального и школьного плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС | апрель 2022 | МУ УО, ОО | План-график |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии требованиями к материально - техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | апрель-май 2022 | ОО | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными учреждениями |

3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

| 8 | Участие в работе Круглого стола ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»: «Апробация примерных рабочих учебных программ по обновленным ФГОС НОО и ООО» | апрель 2022г. | МУ УО, ОО | Обсуждение изменений примерных рабочих программ по обновленным ФГОС НОО и ООО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Участие в Республиканской конференции «Внедрение обновленных ФГОС начального и основного общего образования» | сентябрь 2022 г. | МУ УО, ОО | Обсуждение актуальных вопросов по введению обновленных ФГОС и других образовательных событий |
| 10 | Изучение лучших региональных практик реализации в пилотном режиме ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях Республики Тыва | апрель-май 2022 г. | МУ УО, ОО | Использование результатов реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений |
| 11 | Проведение инструктажа управленческих команд общеобразовательных учреждений по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС | май 2022 г. | МУ УО | Организация управления процессами введения обновленных ФГОС в РТ |
| 12 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам. соответствующим требованиям обновленных ФГОС | август 2022 г. | МУ УО, ОО | Оказание своевременной адресной методической помощи педагогам, снижение нагрузки на педагога |
| 13 | Организация использования учителями - предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно | МУ УО, ОО | Повышение качества образования |

4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

| 14 | Обучение специалистов муниципальных органов управления образованием, руководителей, педагогов на КПК ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» | постоянно | МУ УО, ОО | Повышение квалификации кадров |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

| 15 | Внедрение системы мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС | Апрель-май 2022г. | МУ УО | Аналитическая справка о результатах мониторинга готовности к введению обновленных ФГОС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по результатам оценки готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС | Май 2022г. | МУ УО | Промежуточный контроль |
| 17 | Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС | Июнь-август 2022г. | МУ УО | Промежуточный контроль |

6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

| 18 | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в муниципалитете и общеобразовательных организациях | постоянно | МУ УО | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС |
| --- | --- | --- | --- | --- |