1.	Паспорт Программы развития

| Наименование | Содержание |
| --- | --- |
| Полное наименование ОО | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ак-Тальская средняя общеобразовательная школа Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва |
| Документы, послужившие основанием для разработки Программы развития | - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». - Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"». - Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п. 4.4 паспорта Национального проекта «Образование», утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). - Федеральные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Школа Минпросвещения России». - Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденная указом Президента от 09.05.2017 № 203. - Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом 03.04.2012 № Пр-827. - Основы государственной молодежной политики до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства от 29.11.2014 № 2403-р. - Распоряжение Минпросвещения от 21.06.2021 № Р-126 «Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности"». - Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства от 31.03.2022 № 678-р. - Распоряжение Правительства от 24.06.2022 № 1688-р «О Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года». - Распоряжение Правительства от 28.04.2023 № 1105-р «О концепции информационной безопасности детей в Российской Федерации». - Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р. - Приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (ФГОС-2021). - Приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС-2021). - Приказ Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». - Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». - Приказ Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования». - Приказ Минпросвещения от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования». - Приказ Минпросвещения от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования». - Приказ Минпросвещения от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования». - Приказ Минпросвещения от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), не являющихся юридическими лицами». - Приказ Минпросвещения от 27.07.2022 № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». - Письмо Минпросвещения от 11.05.2021 № СК-123/07. - Письмо Минпросвещения от 29.12.2022 № АЗ-1832/04. - Письмо Минпросвещения от 10.11.2021 № ТВ-1983/04. - Письмо Минпросвещения от 12.09.2022 № 07-6179. - Письмо Минпросвещения от 31.01.2023 № АБ-355/06. - Письмо Минпросвещения от 01.06.2023 № АБ-2324/05 - Письмо Минпросвещения от 30.03.2021 № ВБ-511/08. - Протокол Минпросвещения от 27.12.2021 № СК-31/06пр «О создании и развитии школьных театров в субъектах Российской Федерации» - Устав школы. |
| Цель | - Повышение конкурентных преимуществ школы как образовательной организации, ориентированной на создание условий для формирования успешной личности ученика. - Внедрение ФГОС-2021, ФООП, приведение в соответствие ООП СОО с требованиями обновленного ФГОС СОО и проведение внутреннего мониторинга соответствия аккредитационным показателям. - Цифровизация образовательной деятельности, делопроизводства. - Внедрение ФГОС-2021 и проведение внутреннего мониторинга соответствия аккредитационным показателям. - Обеспечение разнообразия и доступности дополнительного образования с учётом потребностей и возможностей детей. - Модернизация системы охраны труда и повышение общей безопасности, в том числе усиление антитеррористической защищенности объектов организации. - Создание условий для развития ценностно-ориентированной образовательной среды, способствующей формированию социально-активной и самостоятельной личности школьника, имеющего ценностные приоритеты и ключевые компетенции для профессионального и жизненного самоопределения. - Системное описание ключевых характеристик и параметров эталонной модели школы, обеспечивающих оптимальные (необходимые и достаточные) качественные условия обучения и воспитания каждого школьника в современных социально- экономических и геополитических реалиях для формирования и воплощения идеологии «единого образовательного пространства». |
| Комплексные задачи Программы развития | - Обеспечение качества общего и дополнительного образования, соответствующего ФГОС, социальному заказу, возможностям и потребностям обучающихся. - Расширение перечня дополнительных образовательных услуг, предоставляемых обучающимся. - Организация профильного обучения на основе единой модели профориентации, организация сетевого взаимодействия образовательных организаций. - Стабильные положительные результаты, достигнутые обучающимися в ходе государственной итоговой аттестации. - Готовность выпускников школы к дальнейшему обучению и деятельности в современной высокотехнологической экономике. - Расширение деятельного участия обучающихся в освоении базовых национальных ценностей (через социальное проектирование, дебаты, интернет-конференции, тренинги, деловые игры и т. д.). - Рост количества и масштабов социально позитивных инициатив со стороны обучающихся. - Совершенствование системы выявления, поддержки и развития талантливых детей на различных уровнях обучения в школе. - Сетевое взаимодействие с социальными партнерами. - Овладение педагогами цифровыми ресурсами, необходимыми для успешного решения задач современного образования в условиях реализации ФГОС. - Создание эффективной системы информационного обеспечения образовательного процесса. - Трансформация физического пространства школы, пришкольного участка и учебного оборудования в соответствии с требованиями ФГОС. - Развитие школьного медиацентра виртуальных образовательных ресурсов и дистанционного образования. - Создание здоровых и безопасных условий труда и учебы. - Удовлетворены образовательные запросы субъектов образовательного процесса. - Повышено качество образования. - Повышена профессиональная компетентность педагогического коллектива, в том числе в условиях дистанционного обучения. |
| Планируемые результаты реализации Программы развития | - Обеспечение качества общего и дополнительного образования, соответствующего ФГОС, социальному заказу, возможностям и потребностям обучающихся. - Расширение перечня дополнительных образовательных услуг, предоставляемых обучающимся. - Организация профильного обучения на основе сетевого взаимодействия образовательных учреждений. - Стабильные положительные результаты, достигнутые обучающимися в ходе государственной итоговой аттестации. - Готовность выпускников школы к дальнейшему обучению и деятельности в современной высокотехнологической экономике. - Расширение деятельного участия обучающихся в освоении базовых национальных ценностей (через социальное проектирование, дебаты, интернет-конференции, тренинги, деловые игры и т.д.). - Рост количества и масштабов социально-позитивных инициатив со стороны обучающихся. - Создание системы выявления, поддержки и развития талантливых детей на различных уровнях обучения в школе. - Сетевое взаимодействие с социальными партнёрами. Овладение педагогами цифровыми ресурсами, необходимыми для успешного решения образовательных задач в условиях ФГОС. - Создание эффективной системы информационного обеспечения образовательного процесса. - Трансформация физического пространства школы, пришкольного участка и учебного оборудования в соответствии с требованиями ФГОС. - Развитие школьного медиацентра виртуальных образовательных ресурсов и дистанционного образования. Создание здоровых и безопасных условий труда и учебы |
| Сведения о разработчиках | Администрация школы. Творческая группа учителей. |
| Период реализации | 2023-2027 годы |
| Этапы реализации Программы развития | Подготовительный 2023-2024 г. Реализации 2024-2025 г. Обобщающий 2025-2027 г. |
| I этап – подготовительный (2023-2024) | Подготовка локальных актов ОО. Информирование родительской общественности об изменениях в образовательной деятельности ОО. |
| II этап – реализация (2024-2025) | Указать основные мероприятия. Указать названия проектов |
| III этап – обобщающий (2025-2026) | Рефлексивный анализ и принятие управленческих решений по перспективе развития ОО |
| Порядок финансирования Программы развития | Средства из бюджета, добровольные пожертвования, спонсорская помощь. |
| Контроль реализации | Ведение мониторинга по реализации Программы развития. Анализ и рефлексия преобразовательной деятельности. Принятие управленческих решений по конкретизации, коррекции, дополнению Программы развития на соответствие модели и целевому уровню «Школы Минпросвещения России». Ответственные: администрация школы; Исполнители: школьная управленческая команда. |

- Информационная справка об ОО

| Наименование | Содержание |
| --- | --- |
| Основные сведения об ОО | Указать: - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ак-Тальская средняя школа Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва. - ИНН-1713002154. - Информацию об учредителе. Учредителем организации является Администрация муниципального района «Чеди-Хольский кожуун Республики Тыва» - Сведения о лицензии (номер и дата) и приложения к лицензии. Лицензия Серия 17Л01 № 00000367 от 16 сентября 2019 г. Приложение Серия 17П01 № 0000877 от 16 сентября 2029 г. - Информацию о месте нахождения ОО: Республика Тыва, Чеди-Хольский район, село Ак-Тал, улица Малчын дом 40 - Контакты: tyva_school_58@mail.ru , адрес официального сайта ОО: school-ak-tal.rtyva.ru |
| Сведения об обучающихся | Всего учащихся-172 Начальное общее образование-50 учащихся Основное общее образование-102 учащихся Среднее общее образование- 20 учащихся Количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов -9 учащихся. |
| Краткая характеристика организационно- педагогических условий | Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ» и основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования. Управление школой осуществляется на основе сочетание принципов самоуправления коллектива и единоначалия. Непосредственное управление школой осуществляет директор. В основу управления положена четырехуровневая структура: - Уровень директора (уровень стратегического управления). Директор школы определяет совместно с Управляющим советом стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных и общественных инстанциях. На этом уровне функционируют субъекты управления: - Управляющий совет - Педагогический совет - Совет родителей - Уровень тактического управления– уровень заместителей директора. На этом уровне функционирует методический совет как субъект управления. - Уровень учителей (уровень оперативного управления), структурных подразделений школы (временные творческие группы, методические объединения). Структурные подразделения методической службы школы действуют на основе утвержденных положений. С целью адаптации молодого учителя в коллективе, помощи в выработке своей системы преподавания, формирования индивидуального стиля творческой деятельности учреждении работает «Школа молодого педагога». Сюда привлекаются педагоги, имеющие стаж работы от одного года до трех лет. Кроме того, за каждым молодым специалистом закреплен учитель-наставник. С учителями, которые работают в школе первый год, обсуждаются вопросы по методике планирования уроков и внеклассных мероприятий. Руководит ШМП заместитель директора по УВР Седип-оол Ч.В. 4. Уровень обучающихся - уровень оперативного управления, органы ученического самоуправления совет старшеклассников действуют на основании утвержденных положений. Общее образование (уровни): начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. Дополнительные образование детей (в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» направленности: физкультурно- оздоровительная, туристко-краеведческая, эколого- биологическое, художественно-эстетическое, социально- педагогическое, военно-патриотическое, интеллектуальное). Для функционирования школы, в том числе организации образовательного процесса имеются: - учебные кабинеты - компьютерный класс - актовый зал - библиотека - столовая (30 посадочных мест) - кабинет психолога - учительская, директорская - кабинеты Точка роста -2 - кабинеты ЦОС-2. - Центр детских инициатив. |
| Сведения о режиме деятельности | Режим деятельности: учебные занятия проводятся в одну смену смена, шестидневная учебная неделя, обеспечена занятость учащихся по интересам во второй половине дня и в субботу в рамках дополнительного образования и курсов внеурочной деятельности. |
| Сведения о работниках ОО | Общее количество работников- 50, количество педагогических работников-24, количество учителей-21; количество специалистов 1педагог-психолог, учителя-логопед-0, учителя-дефектолог-0, 1-социальный педагог, 1-педагог-библиотекарь. количество педагогов, имеющих ведомственные награды (по видам), количество работников, имеющих государственные награды; долю работников с высшим образованием; долю учителей, имеющих высшую категорию-5 учителя с первой квалификационной категорией-16 Среди педагогического состава есть учителя, отмеченные наградами: - Почетный работник общего образования РФ – 2; - Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 3; - Почетная грамота Министерства Просвещения РФ – 1; - Почетная грамота Главы Республики Тыва- 1; - Почетный грамота Министерства образования и науки Республики Тыва – 16. |
| Краткая характеристика окружающего социума, наличие социальных партнеров | Социум школы представляет собой микро и макросреду. Микросреду составляют семьи воспитанников и учащихся. Статистические сведения о социальном статусе семей свидетельствуют о сохранении высокого показателя численности многодетных семей. На уровне дошкольного образования численность многодетных семей с 2019 года незначительно снизилась, а на уровнях начального, основного и среднего общего образования стало на 90 семей больше. Соседство со школами заставляет развиваться, чтобы быть конкурентоспособными, но при этом не терять своей уникальности. С вузами и с ссузом наладили партнерские взаимоотношения: проводим совместные мастер-классы, экскурсии и лаборатории мастерские, круглые столы. Сотрудничество со спортивным комплексом позволяет обеспечить возможность получения дополнительного образования, реализовать индивидуально-дифференцированный подход к развитию детей, удовлетворить потребность детей в двигательной активности через посещение учащимися различных спортивных секций. |
| Краткое описание достижений ОО за предыдущие 3 года | В 2022/2023учебном году школа вошла в число школ участников проекта «Школа Минпросвещения». В 2022/2023 учебном году учащиеся школы занимали призовые места в региональных, муниципальных конкурсах, научно-практических конференций, а также спортивных соревнований. В школе проведен капитальный ремонт по программе «Образование» в 2021-22 учебном году. Учащиеся школы активно представляют свои исследовательские работы на научно-практических конференциях различных уровней. Муниципальный уровень – научно-практическая конференция «Шаг в будущее», «Отечество». Педагоги школы принимают активное участие в профессиональных мероприятиях различных уровней, активно делятся своим опытом и занимают призовые места. Натпит-оол Н.Б – лауреат муниципального этапа конкурса «Учитель года 2023» Бегзи-Хуурак А-Х.Ф - лауреат муниципального конкурса «Воспитать человека 2023» Победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2023 учебный год Ажы Айдан — 10 класс — история призер Биче-оол Ангелина— история — победитель Чымба Ай-Суула 10 класс — история — призер Намчыл-оол Дамырак 8 класс - английский язык — призер Дагвалдай Тахир 9 класс -английский язык — призер Манзырыкчы Анай-Кара 11 класс — математика — призер Ажы Айдан 10 класс — физика — призер Приглашены на региональный этап: 12 учащихся |

- Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния и результатов самодиагностики.

  - Результаты самодиагностики, установление уровня достижения результатов Проекта (баллы, уровень по каждому направлению и в целом).

| № | Показатель оценивания | Значение оценивания | Балльн ая оценка | Магистрально е направление, ключевое условие | Критерий | Дефициты | Управленческие действия/решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация учебно- исследовательской и проектной деятельности(критическ ий показатель) | Обучающиеся участвуют в реализации проектной и/или исследовательско й деятельности | 1 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс |  |  |
| 2 | Реализация учебных планов одного или нескольких профилей обучения и (или) индивидуальных учебных планов (критический показатель) | Реализация 1 профиля или 1 индивидуального учебного плана | 1 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс | Отсутствие квалифицированных педагогов, которые могут обеспечивать реализацию программ учебных предметов на профильном, углубленном уровне. | - Организация сетевого партнерства с вузами по реализации образовательных программ: предметов, курсов, практик, проектов (университетские преподаватели ведут профильные занятия). - Использование сетевых форм реализации образовательной деятельности, привлечение специалистов/педагогиче ских работников из других образовательных организаций для организации |

|  |  |  |  |  |  |  | профильного обучения, обучения по индивидуальным учебным планам. - Использование модульного принципа осовения образовательных программ (одна программа реализуется несколькими педагогами, обладающими большими компетенциями по определенному направлению). - Мотивация педагогов к повышению уровня профессиональных компетенций в ходе реализации ИОМ. - Обеспечение участия педагогов в профессиональных конкурсах и олимпиадах. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Низкий уровень профессиональных компетенций педагогических работников в организации профильного обучения в ОО, составлении индивидуальных учебных планов и обучении по индивидуальным учебным планам. | - Организация адресной организационно- методической помощи педагогам в составлении и реализации учебных планов профилей обучения и (или) индивидуальных учебных планов, ИОМов. - Использование методологий менторства и наставничества для |

|  |  |  |  |  |  |  | персонифицированной помощи педагогическим работникам в составлении и реализации учебных планов профилей обучения и (или) индивидуальных учебных планов, ИОМов. - Повышение мотивации учителя, актуализация мер морального и материального стимулирования. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточная работа по подготовке обучающихся к выбору профиля обучения. | - Назначение педагога- куратора для индивидуального сопровождения обучающегося: консультирования по выбору предметов ГИА, по определению профиля, личного образовательного маршрута и т. д. - Организация психолого- педагогической диагностики по выявлению индивидуальных способностей и особенностей развития. - Организация индивидуальной работы с родителями по принятию идей |

|  |  |  |  |  |  |  | персонализации образовательной деятельности. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточная материально- техническая база, нет оборудования для экспериментов, лабораторных работ и опытов. | - Организация сетевого взаимодействие с ОО, учреждениями дополнительного допобразования, вузами, технопарками, и т. д. по использованию материально- технической базы. - Организация создания муниципального «ресурсного центра», в котором дети изучают углубленные курсы, а предметы на базовом уровне проходят в школах «у дома». - Привлечение дополнительных источников финансирования, в том числе внебюджетных источников финансирования, участие в грантовых конкурсах. |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточное качество управления формированием и функционированием системы методического и организационно- педагогического обеспечения | - Актуализация требований ЛНА (Положение об организации профильного обучения, индивидуальных учебных планах, ИОМ |

|  |  |  |  |  |  | профильного обучения, дифференциации и индивидуализации обучения. | педагогических работников). - Проведение самообследования ресурсных условий (материально- технических, кадровых, информационных и др.) для реализации профильного обучения в образовательной организации. - Обеспечение административного контроля организации профильного обучения. - Осуществление экспертизы учебных планов профилей и индивидуальных учебных планов на предмет их соответствия требованиям ФГОС общего образования. - Проведение диагностики способностей, образовательных и профессиональных потребностей обучающихся в профильном обучении. - Организация обучения педагогов по составлению индивидуальных учебных планов, ИОМов. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | - Организация обучения педагогов на курсах повышения квалификации по преподаванию предметов на профильном уровне. - Использование автоматизированных систем по организационно- управленческихм вопросам (учет персональной нагрузки обучающихся и педагогов, контроль прохождения ИОМ, составление и корректировка расписания). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточная работа по формированию интереса и мотивации обучающихся к профильному обучению. | - Проведение разъяснительной работы с обучающимися и родителями (законными представителями) о важности профильного обучения обучающихся в профессиональном самоопределении. - Обеспечение профориентационных мер (посещение производственных предприятий, организаций социальной сферы, организаций высшего и среднего профессионального |

|  |  |  |  |  |  |  | образования), использование различных форматов, технологий обучения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие диагностики запросов на профильное обучение. | - Организация психолого- педагогической диагностики по выявлению индивидуальных запросов на профильное обучение. |
|  |  |  |  |  |  | Не обеспечивается реализация требований ФГОС общего образования к организации профильного обучения, в том числе в форме ИУП. | - Обеспечение профессиональной ориентации и предоставление возможности каждому обучающемуся проявить свои интеллектуальные и творческие способности при изучении учебных предметов, которые необходимы для продолжения получения образования и дальнейшей трудовой деятельности в областях, определенных Стратегией научно- технологического развития. - Включение в основную образовательную программу учебных планов различных профилей обучения в соответствии с требованиями ФГОС. |

|  |  |  |  |  |  |  | - Предоставление бучающимся в соответствии с требованиями ФГОС СОО возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих обязательные учебные предметы, изучаемые на уровне среднего общего образования (на базовом или углубленном уровне), дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся. - Обеспечение требования ФГОС СОО к реализации учебных планов одного или нескольких профилей обучения (естественно- научный, гуманитарный, социально- экономический, технологический, универсальный). - Обеспечение формирования индивидуальной траектории развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | модулей, темп и формы образования), реализация ИУП. - Обеспечение возможности индивидуального развития обучающихся посредством реализации индивидуальных учебных планов с учетом получения предпрофессиональных знаний и представлений, направленных на осуществление осознанного выбора образовательной программы следующего уровня образования и (или) направленности. - Обеспечение кадровых, материально- технических и финансовых ресурсов для реализации ИУП. - Обеспечение изучения интеллектуальных (академическхе) способностей и возможностей, познавательных интересов и потребностей обучающихся, которые могут служить основанием для разработки ИУП. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | - Обеспечение вариативности содержания образовательных программ, соответствующих образовательным потребностям и интересам обучающихся. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Реализация федеральных рабочих программ по учебным предметам (1‒ 11 классы) (критический показатель) (с 1 сентября 2023 года) | 100% учителей используют программы учебных предметов, содержание и планируемые результаты которых не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных рабочих программ учебных предметов | 1 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс |  |  |
| 4 | Обеспеченность учебниками и учебными пособиями | Обеспечено учебниками и учебными пособиями в полном объеме | 2 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс |  |  |
| 5 | Применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) из федерального перечня | Предусмотрено | 1 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс |  |  |

| 6 | Углубленное изучение отдельных предметов | Углубленное изучение одного или более предметов реализуется не менее чем в одном классе одной из параллелей со 2 по 9 класс | 1 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс | Недостаточная работа по формированию интереса и мотивации обучающихся к углубленному изучению отдельных предметов. | - Организация психолого- педагогической диагностики по выявлению образовательных интересов и потребностей, способностей и талантов обучающихся. - Организация индивидуальной работы с родителями обучающихся по изучению образовательных запросов и ожиданий. - Проведение разъяснительной работы (индивидуальной, групповой) с обучающимися, родителями (законными представителями) о важности углубленного изучения предметов для развития способностей и профессионального самоопределения. - Проведение разъяснительной работы с обучающимися, их родителями (законными представителями) о необходимости углубленного изучения отдельных предметов для интеллектуального |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | развития, подготовки к продолжению обучения образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Несовершенная система финансирования ИУП. | - Усовершенствование системы контроля за использованием финансовых ресурсов, обеспечивающих реализацию ООП, в том числе углубленное изучение отдельных предметов в рамках ИУП. |
|  |  |  |  |  |  | Не используются возможности реализации образовательной программы в сетевой форме. | - Создание условий для реализации ООП в сетевой форме: выявление дефицитов, заключение сетевых договоров, мониторинг. - Создание муниципального «ресурсного центра», в котором дети изучают углубленные курсы, а предметы на базовом уровне проходят в школах «у дома». |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие системы изучение интересов и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). | - Организация психолого- педагогической диагностики по выявлению образовательных интересов и |

|  |  |  |  |  |  |  | потребностей, способностей и талантов обучающихся. - Организация индивидуальной работы с родителями обучающихся по изучению запросов и ожиданий. - Назначение педагога- куратора для индивидуального сопровождения обучающегося: консультирования по выбору предметов ГИА, по определнию профиля, личного образовательного маршрута и т. д. - Индивидуальная работа с родителями детей по принятию идей персонализации в образовательной деятельности. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие системы формирования запроса. | - Автоматизизация системы формирования и обработки образовательных запросов. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие практики взаимозачета результатов, полученных в иных организациях. | - Принятие локально- нормативных актов по взаимозачету образовательных результатов. |

|  |  |  |  |  |  | Недостаточная работа по обеспечению требований ФГОС по реализации углубленного изучения отдельных предметов. | - Проведение самообследования ресурсных (материально- технических, информационных) условий для организации углубленного изучения отдельных предметов. - Осуществление анализа содержания образовательных программ, программ учебных предметов. - Проведение диагностических исследований по выявлению способностей, одаренности, образовательных потребностей обучающихся. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Низкий уровень профессиональной предметно- методической компетентности педагогических работников в осуществлении углубленного изучения отдельных предметов. | - Организация адресной методической помощи педагогам в организации углубленного изучения отдельных предметов. - Использование методологий менторства и наставничества для персонифицированной помощи педагогическим работникам в организации углубленного изучения отдельных предметов. |

|  |  |  |  |  |  |  | - Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации по вопросам методики преподавания предмета на углубленном уровне. - Повышение мотивации учителя к преподаванию предмета на углубленном уровне, актуализация мер морального и материального стимулирования. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие педагогических работников, способных обеспечить углубленное изучение отдельных предметов. | - Использование сетевых форм реализации образовательных программ изучения отдельных предметов. - Привлечение специалистов/педагогиче ских работников из других образовательных организаций для углубленного изучения отдельных предметов. - Развитие партнерства с вузами, привлечение университетских преподавателей для реализации углубленного изучения отдельных учебных предметов. Создение муниципального «ресурсного центра», в |

|  |  |  |  |  |  |  | котором обеспечивается изучение отдельных предметов на углубленном уровне. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Реализация и соблюдение требований локального акта, регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (критический показатель) | 100% учителей и членов управленческой команды школы соблюдают требования локального акта, регламентирующ его формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирован ие объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 8 | Реализация и соблюдение требований локального акта, регламентирующего внутреннюю систему оценки качества образования (критический показатель) | 100% учителей и членов управленческой команды школы соблюдают требования локального акта, регламентирующ его формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирован ие объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |

|  |  | аттестации обучающихся |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Планирование оценочных процедур с учетом графиков проведения федеральных и региональных (при наличии) оценочных процедур (сводный график оценочных процедур размещен на официальном сайте школы) | Да | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирован ие объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 10 | Отсутствие выпускников 11 класса, получивших медаль За особые успехи в учении, которые набрали по одному из предметов ПО ВЫБОРУ на ЕГЭ менее 70 баллов (при реализации среднего общего образования) | Отсутствие выпускников 11 класса, получивших медаль «За особые успехи в учении», которые набрали по одному из предметов ЕГЭ менее 70 баллов | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирован ие объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 11 | Образовательная организация не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов | образовательная организация не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов по итогам двух предыдущих учебных годов | 2 | Магистральное направление «Знание» | Функционирован ие объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |

| 12 | Отсутствие выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса (за предыдущий учебный год) | Наличие выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании | 0 | Магистральное направление «Знание» | Функционирован ие объективной внутренней системы оценки качества образования | Несформированная система подготовки обучающихся к ОГЭ. | - Обеспечение контроля качества используемых при проведении контрольных и проверочных работ измерительных материалов, включение в измерительные материалы заданий в формате ОГЭ, проферяющих знания и умения, предусмотренные кодификаторами проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и элементов содержания для проведения основного государственного экзамена (ФИПИ). - Обеспечение ознакомления со структурой КИМ ОГЭ по предмету, проведение тренинга по заполнению бланков ОГЭ. - Организация проведения в течение учебногогода тренировочных и диагностических работ в формате ОГЭ, анализ динамики результатов. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | - Прогнозирование результатов ОГЭ по предмету на основе итогов текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, проведенных тренировочных и диагностических работ в формате ОГЭ. - Организация проведения групповых консультаций по разбору формулировок заданий ОГЭ, по решению типовых заданий в формате ОГЭ, консультаций по проблемным темам. - Организация индивидуальных консультаций обучающихся по выявленным в ходе оценочных процеду дефицитам. - Организация контроля подготовки к ОГЭ неуспевающих обучающихся, разработка индивидуального плана подготовки к ОГЭ по предмету. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | - Обеспечение психолого- педагогического сопровождения выпускников по подготовке к ОГЭ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточно эффективное управление образовательной организацией в части обеспечения достижения планируемых результатов освоения образовательных программ. | - Обеспечение разработки, анализа и реализации образовательных программ для достижения запланированных результатов. - Обеспечение своевременного контроля качества реализации образовательных программ, принятие управленческих решений по коррекции и улучшению организации образовательной деятельности. - Формирование системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, направленной на самоопределение, самообразование и профессиональную ориентацию. - Осуществление анализа деятельности и результатов реализации образовательных |

|  |  |  |  |  |  |  | программ и коррекция организации образовательной деятельности. - Разработка стратегии обеспечения качества образовательной деятельности в общеобразовательной организации с привлечением участников образовательных отношений. - Внедрение практики формирования персональных задач развития в организации образовательной деятельности; организация своевременной разработки и реализации индивидуальных учебных планов, направленных на переодоление неуспешности. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточный уровень профессиональных компетенций педагогических работников в обеспечении эффективной подготовки к ОГЭ. | - Организация адресной организационно- методической помощи педагогам в вопросах организации образовательной деятельности обучающихся по подготовке к ОГЭ. |

|  |  |  |  |  |  |  | - Внедрение методологий менторства и наставничества для персонифицированной помощи педагогическим работникам в вопросах организации образовательной деятельности обучающихся по подготовке к ОГЭ. - Организация обучения педагогических работников на курсах повышения квалификации по совершенствованию предметно-методических компетенций, в том числе на курсах по подготовке экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования. - Обеспечение освоения и применения педагогическими работниками эффективных современных образовательных технологий, форм и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | методов обучения при подготовке к ОГЭ. - Повышение мотивации учителя, актуализация мер морального и материального стимулирования. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточная работа по мотивации обучающихся к успешному завершению основного общего образования и получению аттестата об основном общем образовании. | - Обеспечение качества образовательной деятельности на учебных и внеучебных занятиях, внеурочной деятельности. - Использование форм, технологий дифференциации, индивидуализации, профилизации в образовательной деятельности. - Обеспечение психолого- педагогического сопровождения обучающихся в соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями. - Проведение разъяснительной работы с обучающимися и их родителями по актуальности успешного завершения основного |

|  |  |  |  |  |  |  | общего образования и получения аттестата об основном общем образовании. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Отсутствие выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса (за предыдущий учебный год) | Отсутствие выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирован ие объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 14 | Реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности, в том числе курса Разговоры о важном (критический показатель) | Обучающимся обеспечено 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельностью | 3 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся |  |  |
| 15 | Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников | Участие в региональном этапе | 2 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся | Недостаток организации вовлечения обучающихся в олимпиадное движение школьников и подготовки к участию обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. | - Создание системы работы с одвренными детьми, включающую выявление, поддержку и сопровождение, развитие интеллектуальной одаренности. - Повышение мотивации и интереса обучающихся к участию в олимпиадном движении. - Обеспечение разработки программ подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех |

|  |  |  |  |  |  |  | уровнях от школьного до всероссийского. - Организация систематической подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского. - Обеспечение мотивации и интереса обучающихся к участию в школьном туре ВСОШ. - Анализ результатов школьного этапа ВСОШ, прогнозирование результатов муниципального /регионального/ заключительного этапа. - Создание системы мер морального и материального стимулирования педагогических работников, обеспечивающих участие обучающихся в олимпиадном движении. - Создание системы мер морального и материального стимулирования обучающихся, в участвующих в олимпиадном движении. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | Не обеспечивается подготовка обучающихся к участию в олимпиадном движении. | - Осуществление анализа результатов школьного этапа ВСОШ, прогнозирование результатов муниципального /регионального/ заключительного этапа. - Обеспечение индивидуальной подготовки обучающихся в муниципальном/ региональном/заключите льном этапе ВСОШ. - Организация развития предметно-методических компетенций учителей, обеспечивающих подготовку обучающихся к участию в олимпиадном движении. - Привлечение педагогических работников в качестве эксперта, члена жюри на различных этапах проведения олимпиады. - Привлечение партнеров из вузов в рамках сетевого взаимодействия для обеспечения подготовки обучающихся. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Наличие победителей и призеров этапов | Наличие победителей и (или) призеров | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение удовлетворения образовательных | Недостаток организации вовлечения | - Создание системы работы с одвренными детьми, включающую |

|  | Всероссийской олимпиады школьников | муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников |  |  | интересов и потребностей обучающихся | обучающихся в олимпиадное движение школьников и подготовки к участию обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. | выявление, поддержку и сопровождение, развитие интеллектуальной одаренности. - Повышение мотивации и интереса обучающихся к участию в олимпиадном движении. - Обеспечение разработки программ подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского. - Организация систематической подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении на всех уровнях от школьного до всероссийского. - Обеспечение мотивации и интереса обучающихся к участию в школьном туре ВСОШ. - Анализ результатов школьного этапа ВСОШ, прогнозирование результатов муниципального /регионального/ заключительного этапа. - Создание системы мер морального и материального |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | стимулирования педагогических работников, обеспечивающих участие обучающихся в олимпиадном движении. - Создание системы мер морального и материального стимулирования обучающихся, в участвующих в олимпиадном движении. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Не обеспечивается подготовка обучающихся к участию в олимпиадном движении. | - Осуществление анализа результатов школьного этапа ВСОШ, прогнозирование результатов муниципального /регионального/ заключительного этапа. - Обеспечение индивидуальной подготовки обучающихся в муниципальном/ региональном/заключите льном этапе ВСОШ. - Организация развития предметно-методических компетенций учителей, обеспечивающих подготовку обучающихся к участию в олимпиадном движении. - Привлечение педагогических |

|  |  |  |  |  |  |  | работников в качестве эксперта, члена жюри на различных этапах проведения олимпиады. - Привлечение партнеров из вузов в рамках сетевого взаимодействия для обеспечения подготовки обучающихся. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Сетевая форма реализации общеобразовательных программ (наличие договора(-ов) о сетевой форме реализации общеобразовательных программ; наличие общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме) | Осуществляется сетевая форма реализации общеобразовател ьных программ | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся |  |  |
| 18 | Реализация программы (плана) мероприятий по обеспечению доступности и качества образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (или развития инклюзивного образования и т. п.) | Разработана, готовы приступить к реализации | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Недостаточный уровень организационно- педагогических компетенций педагогических работников общеобразовательной организации по обеспечению доступности и качества образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. | - Разработка/корректировк а программы/проекта, направленного на обеспечение в общеобразовательной организации: - ресурсных условий (кадры, материально- техническое, информационное и др. обеспечение образовательной деятельности) с целью обеспечения эффективной образовательной |

|  |  |  |  |  |  |  | деятельности для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью с учетом особенности их психофизического развития; - создание безопасных условий (физических, морально- психологических) обучающимся с ОВЗ, с инвалидностью; - условий для повышения психолого- педагогической компетентности участников образовательных отношений: педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) основам физиологии, возрастной психологии, педагогики инклюзивного образования (курсы повышения квалификации, вебинары, семинары, круглые столы, конференции, проблемные, творческие группы, родительские собрания и др.); - эффективной психолого- педагогической службы, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | обеспечивающей, индивидуализированное психолого- педагогическое сопровождение каждого обучающегося с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей. - Организация психолого- педагогической поддержки обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью с учетом особенности их психофизического развития. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие психологической службы в общеобразовательной организации, узких специалистов (психологов, педагогов- логопедов, дефектологов). | - Взаимодействие (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий) с ресурсными центрами (психологические центры, центры социальной помощи семьям и детям, психолого-медико- социального сопровождения, образовательные учреждения, реализующие АООП, правоохранительные органы (КДН, ПДН), органы здравоохранения, |

|  |  |  |  |  |  |  | социальной защиты, опеки и попечительства и др.). - Привлечение психологов, педагогов- логопедов, дефектологов из других образовательных организаций. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Разработанность локальных актов (далее ‒ ЛА) в части организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью | Разработаны отдельные ЛА, или есть указание в общих ЛА на особенности организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью по всем вопросам | 2 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью |  |  |
| 20 | Кадровое обеспечение оказания психолого- педагогической и технической помощи обучающимся с ОВЗ, с инвалидностью | Обеспечено полностью | 2 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью |  |  |
| 21 | Программно- методическое обеспечение обучения и воспитания по федеральным адаптированным | Разработаны адаптированные основные общеобразовател ьные программы | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными | Отсутствие контроля за разработкой адаптированных основных общеобразовательных программ в ОО. | - Разработатка адаптированных основных общеобразовательных программ. |

|  | образовательным программам (при наличии обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) |  |  |  | возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью |  | - Обеспечение административного контроля. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточная компетентность педагогических работников в выполнении трудовой функции по разработке образовательных программ в том числе адаптированных основных общеобразовательных программ и адаптированных дополнительных общеобразовательных программ | - Модернизация методической деятельности в образовательной организации по развитию компетенций педагогических работников в вопросах программно- методического обеспечения обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам (при наличии обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) посредством: - организации адресной организационно- методической помощи, внедрения методологий тьюторства, менторства и наставничества для персонифицированной помощи педагогическим работникам в вопросах программно- методического обеспечения обучения и воспитания по федеральным адаптированным |

|  |  |  |  |  |  |  | образовательным программам; - обучения на курсах повышения квалификации по разработке и реализации адаптированных основных общеобразовательных программ и адаптированных дополнительных общеобразовательных программ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Обеспечение информационной открытости, доступности информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии здоровья обучающихся) | Информационный блок на официальном сайте общеобразовател ьной организации с регулярно обновляемой информацией | 3 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью |  |  |
| 23 | Учебно-дидактическое обеспечение обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам (при наличии обучающихся с ОВЗ и в соответствии с рекомендованными психолого-медико- педагогической | Обеспечено учебниками и учебными пособиями в полном объеме | 2 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Невыполнение управленческой командой общеобразовательной организации административной функции контроля за своевременным учебно-дидактическим обеспечением обучения и воспитания по федеральным | - Проведение анализа обеспеченности образовательной организации учебниками и учебными пособиями с целью выявления потребностей. - Осуществление своевременной подачи заявок на обеспечение учебниками и учебно- дидактическое |

|  | комиссией вариантами адаптированных образовательных программ) |  |  |  |  | адаптированным образовательным программам (при наличии обучающихся с ОВЗ и в соответствии с рекомендованными психолого-медико- педагогической комиссией вариантами адаптированных образовательных программ). | пособиями в полном объеме для организации обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам (при наличии обучающихся с ОВЗ и в соответствии с рекомендованными психолого-медико- педагогической комиссией вариантами адаптированных образовательных программ). - Осуществление контроля за своевременным обеспечением учебниками и учебно- дидактическими пособиями в полном объеме для организации обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам (при наличии обучающихся с ОВЗ) и в соответствии с рекомендованными психолого-медико- педагогической комиссией вариантами адаптированных образовательных программ). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | - Обеспечение приобретения учебников для инклюзивного образования. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Наличие специальных технических средств обучения (далее ‒ТСО) индивидуального и коллективного пользования (при наличии в общеобразовательной организации обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) | Оснащены ТСО отдельные рабочие места для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Невыполнение управленческой командой общеобразовательной организации административной функции контроля за наличием ТСО индивидуального и коллективного пользования, автоматизированных рабочих мест (при наличии в общеобразовательной организации обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью). | - Проведение анализа оснащенности образовательной организации специальными техническими средствами обучения индивидуального и коллективного пользования с целью выявления потребностей. - Осуществление своевременной подачи заявок на оснащение ТСО, автоматизированных рабочих мест и классов для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. - Обеспечение контроля наличия ТСО, индивидуального и коллективного пользования, автоматизированных рабочих мест (при наличии в общеобразовательной организации обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) |

|  |  |  |  |  |  |  | - Обеспечение приобретения ТСО рабочих мест для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Применение электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий в образовании обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (при наличии обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) | Предусмотрено | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью |  |  |
| 26 | Создание условий для профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью (за три последних года) | Не менее 50% педагогических работников прошли обучение (за три последних года) | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Слабый контроль за своевременным обучением педагогов на КПК по вопросам профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью. | - Обеспечение административного контроля за своевременным обучением педагогов на КПК по вопросам профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью. |
|  |  |  |  |  |  | Недостаток профессиональных компетенций педагогических | - Создание системы материального и нематериального стимулирования |

|  |  |  |  |  |  | работников в части обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. | педагогических работников для профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. - Организация систематического повышения квалификации педагогов по вопросам профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью. - Модернизация методической службы с целью формирования пространства развития профессионально- личностных компетенций (предметные, методические, информационные, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | цифровые, психолого- педагогические, коммуникативные и др.) педагогических работников в части обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью для решения задач: - создание условий для организация неформального образования (вебинары, семинары, круглые столы, конференции, проблемные, творческие, научно- исследовательские группы, коллективы и т. д.); актуализации значимости информального образования, самообразования и т.д.); -профилактика профессионального выгорания, готовности каждого педагогического работника к продуктивному решению новых педагогических задач; - методическое сопровождение педагогических работников с выявленными профессиональными |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | дефицитами, - адаптация молодых специалистов к педагогической деятельности в условиях реализации программ инклюзивного образования; - внедрение системы (целевой модели) наставничества, имеющей точечный, индивидуализированный и персонализированный характер, ориентированной на конкретного педагога для решения/преодоления его личностных, профессиональных и социальных проблем; - развитие форм «горизонтального обучения», профессионального взаимодействия (профессиональные сообщества педагогов, сетевые объединения по разным направлениям деятельности, территориальные предметные/межпредмет ные объединения, сетевые пары, межшкольные творческие группы, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | межшкольные педагогические советы и др.); - взаимодействие с «флагманами образования», стажировочными, инновационными площадками, образовательными организациями, имеющими опыт достижения позитивных результатов в обучении и воспитании обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. - Создание банка методов, приемов, технологий, обеспечивающих успешность обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Трансляция опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью на семинарах, тренингах, конференциях и иных мероприятиях | Системная работа (цикл мероприятий) | 2 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью |  |  |
| 28 | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов (критический показатель для образовательных | 100% обучающихся начальных классов обеспечены | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Здоровьесберега ющая среда |  |  |

|  | организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования) | горячим питанием |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Организация просветительской деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни (далее &ndash; ЗОЖ), профилактика табакокурения, употребления алкоголя и наркотических средств. (критический показатель) | Наличие общешкольной программы работы по противодействию и профилактике вредных привычек | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Здоровьесберега ющая среда |  |  |
| 30 | Количество школьных просветительских мероприятий по ЗОЖ, по профилактике курения табака, употребления алкоголя и наркотических средств | Более 5 мероприятий за учебный год | 3 | Магистральное направление «Здоровье» | Здоровьесберега ющая среда |  |  |
| 31 | Реализация программы здоровьесбережения | Наличие общешкольной программы здоровьесбереже ния и ее полноценная реализация | 2 | Магистральное направление «Здоровье» | Здоровьесберега ющая среда |  |  |
| 32 | Наличие в образовательной организации спортивной инфраструктуры для занятий физической | Да | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической |  |  |

|  | культурой и спортом, в том числе, доступной населению (в том числе на основе договоров сетевого взаимодействия) |  |  |  | культурой и спортом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Диверсификация деятельности школьных спортивных клубов (далее &ndash; ШСК) (по видам спорта) | От 5 до 9 видов спорта в ШСК | 2 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | Отсутствие сетевой формы реализации программы. | - Определение сетевых партнеров (предприятия, организации) в ближайшем окружении или дистанционно, которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, материально- техническую базу, образовательные ресурсы). - Разработка в программе воспитания в разделе "Виды, формы и содержание воспитательной деятельности" вариативного модуля "Школьные спортивные клубы", планирование мероприятий. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие квалифицированных специалистов. | - Организация привлечения специалистов из числа родителей, студентов вузов (4-5 курс). - Обеспечение прохождения педагогами курсовой подготовки, |

|  |  |  |  |  |  |  | профессиональной переподготовки; направление выпускников на целевое обучение. - Привлечение квалифицированных специалистов посредством сетевой формы реализации программы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Несформированность организационно- управленческих компетенций управленческой команды. | - Обеспечение корпоративного обучения управленческой команды. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие спортивного зала, соответствующего требованиям СанПин, отсутствие спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. | - Обеспечение материально- технической базы для организации спортивной инфраструктуры в соответствии с требованиями СанПин. - Заключение договоров сетевого взаимодействия с образовательными организациями для использования их материально- технических ресурсов/помещений. - Определение сетевых партнеров (предприятия, организации) в ближайшем окружении или дистанционно, |

|  |  |  |  |  |  |  | которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, материально- техническую базу, образовательные ресурсы). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Созданный в общеобразовательной организации спортивный клуб не включен в Единый Всероссийский реестр школьных спортивных клубов. | - Организация работы по включению школьного спортивного клуба в Единый Всероссийский реестр школьных спортивных клубов. |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточная работа по формированию мотивации у обучающихся и их родителей к посещению школьных спортивных клубов. | - Организация деятельности по проведению мероприятий, стимулирующих спортивные достижения обучающихся, интерес к физкультурно- спортивной деятельности. - Проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями) и обучающимися по привлечению к посещению занятий физической культурой и спортом, в том числе посещению спортивных |

|  |  |  |  |  |  |  | секций, школьных спортивных клубов. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Наличие дополнительных образовательных услуг в области физической культуры и спорта; доля обучающихся, постоянно посещающих занятия | 30% и более обучающихся постоянно посещают занятия | 3 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |
| 35 | Участие обучающихся в массовых физкультурно- спортивных мероприятиях (в том числе во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников Президентские состязания и Всероссийских спортивных играх школьников Президентские спортивные игры) | Участие обучающихся в спортивных мероприятиях на муниципальном уровне | 2 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | Отсутствие системы работы по популяризации спорта; включенности массовой спортивной деятельности в образовательную программу. | - Организация обновления содержания программы воспитания, включая календарный план воспитательной работы. - Организация детско- взрослой событийной общности. |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточная работа по привлечению обучающихся к участию в массовых физкультурно- спортивных мероприятиях. | - Проведение мониторинга участия обучающихся в массовых физкультурно- спортивных мероприятиях. - Привлечение обучающихся к участию в массовых физкультурно- спортивных мероприятиях. - Создание сообщества обучающихся и педагогических работников. - Разработка системы мотивирования/стимулир ования обучающихся к участию в массовых |

|  |  |  |  |  |  |  | физкультурно- спортивных мероприятиях. - Выявление высокомотивированных обучающихся, желающих участвовать в массовых физкультурно- спортивных мероприятиях. - Организация индивидуальной работы с обучающимися, участвующими в массовых физкультурно- спортивных мероприятиях. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Несформированность организационно- управленческих компетенций управленческой команды. | - Обеспечение корпоративного обучения управленческой команды. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие материально- технической базы для проведения массовых физкультурно- спортивных мероприятий. | - Определение сетевых партнеров (предприятия, организации) в ближайшем окружении или дистанционно, которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, материально- техническую базу, образовательные ресурсы). |

|  |  |  |  |  |  |  | - Привлечение спонсоров, родительской общественности, рациональное использование средств в рамках ПФХД, развитие платных образовательных услуг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наличие профессиональных дефицитов у педагогических работников. | - Обеспечение прохождения курсовой подготовки педагогов по вопросам подготовки обучающихся к соревнованиям. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие системы мотивации педагогических работников. | - Разработка системы мотивирования/стимулир ования педагогических работников по подготовке обучающихся к спортивным мероприятиям. |
| 36 | Наличие победителей и призеров спортивных соревнований (в том числе во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников Президентские состязания и Всероссийских спортивных играх школьников Президентские спортивные игры) | Наличие победителей и (или) призеров на муниципальном уровне | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | Отсутствие системы работы по популяризации спорта; включенности массовой спортивной деятельности в образовательную программу. | - Организация обновления содержания программы воспитания, включая календарный план воспитательной работы. - Организация детско- взрослой событийной общности. |
|  |  |  |  |  |  | Наличие профессиональных дефицитов у педагогических работников. | - Обеспечение прохождения курсовой подготовки педагогов по вопросам подготовки обучающихся к соревнованиям. |

|  |  |  |  |  |  | Отсутствие системы мотивации педагогических работников. | - Разработка системы мотивирования/стимулир ования педагогических работников по подготовке обучающихся к спортивным мероприятиям. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие материально- технической базы для проведения массовых физкультурно- спортивных мероприятий. | - Определение сетевых партнеров (предприятия, организации) в ближайшем окружении или дистанционно, которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, материально- техническую базу, образовательные ресурсы). - Привлечение спонсоров, родительской общественности, рациональное использование средств в рамках ПФХД, развитие платных образовательных услуг. |
| 37 | Доля обучающихся, получивших знак отличия Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса Готов к труду и обороне (далее ‒ ВФСК ГТО) в установленном порядке, соответствующий его | Менее 10% обучающихся, имеющих знак отличия ВФСК «ГТО», подтвержденный удостоверением | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | Недостаточная работа по привлечению обучающихся к участию во Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». | - Проведение мониторинга участия обучающихся во Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». |

|  | возрастной категории на 1 сентября отчетного года |  |  |  |  |  | - Разработка системы мотивирования/стимулир ования обучающихся к участию во Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие системы мотивации педагогических работников по подготовке обучающихся к участию во Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». | - Разработка системы мотивирования/стимулир ования педагогических работников по подготовке обучающихся к спортивным мероприятиям. |
|  |  |  |  |  |  | Учителя не владеют технологией формирования и развития умений и навыков, необходимых для участия во Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». | - Обеспечение обучения педагогов по вопросам формирования и развития умений и навыков, необходимых для участия во Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». |
|  |  |  |  |  |  | Кадровый дефицит по подготовке обучающихся к участию во Всероссийском | - Привлечение специалистов из других организаций для подготовки обучающихся к участию |

|  |  |  |  |  |  | физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». | во Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточное информирование обучающихся об участии во Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». Отсутствие соответствующих знаний о правилах и порядке проведения процедуры сдачи Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса ГТО. | - Проведение просветительской работы о порядке участия во Всероссийском физкультурно- спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» и преимуществах обладателей удостоверений ГТО. |
| 38 | Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием в общей численности обучающихся(критическ ий показатель) | 77% и более обучающихся | 3 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов |  |  |
| 39 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Программы разработаны и реализуются по 6 направленностям | 3 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов |  |  |
| 40 | Наличие технологических кружков на базе общеобразовательной | 2 технологических кружка | 2 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов | Отсутствуют педагогические кадры для реализации дополнительных | - Направление запроса в ЦНППМ на формирование ИОМ для педагога. |

|  | организации и/или в рамках сетевого взаимодействия |  |  |  |  | общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей. | - Организация обучения педагогических работников, профессиональной переподготовки кадров. - Привлечение к реализации образовательных программ "Кружка НТИ" специалистов, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, отвечающее квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. - Привлечение к реализации дополнительных общеобразовательных программ обучающихся по образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых технологическим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | кружком, и успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения. - Кадровое обеспечение (организация обучения педагогических работников, привлечение квалифицированных специалистов из других организаций, предприятий) для работы кружков технической и естественно-научной направленностей. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Не организована сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей. | - Проведение мониторинга ресурсов внешней среды для реализации программ дополнительного образования. - Заключение договоров о реализации программ дополнительного образования в сетевой форме. - При планировании реализации программ технологического "Кружка НТИ", организация образовательной деятельности в сетевой форме с привлечением ресурсов детских |

|  |  |  |  |  |  |  | технопарков "Кванториум", мобильных технопарков "Кванториум", центров цифрового образования "IT-куб", центров "Дом научной коллаборации" и прочих организаций, деятельность которых направлена на развитие технического творчества обучающихся (в случае отсутствия у общеобразовательной организации необходимого оборудования, средств обучения и воспитания). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствует материально- техническое оснащение, помещения, необходимые для реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей. | - Обеспечить деятельность по привлечению внебюджетного финансирования для восполнения ресурсов. - Организовать проведение мониторинга условий/ресурсов (материальных, информационно- технических, кадровых) для организации на базе общеобразовательной организации кружков технической и естественно-научной направленностей. |

|  |  |  |  |  |  |  | - Материально- техническое обновление образовательной среды, приспособление помещений, использование возможностей трансформирования, зонирования школьного пространства, использование/ приобрет ение высокотехнологичного оборудования для организации работы кружков технологической и естественно-научной направленности. - При планировании реализации программ технологического "Кружка НТИ", организация образовательной деятельности в сетевой форме с привлечением ресурсов детских технопарков "Кванториум", мобильных технопарков "Кванториум", центров цифрового образования "IT-куб", центров "Дом научной коллаборации" и прочих организаций, деятельность которых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | направлена на развитие технического творчества обучающихся (в случае отсутствия у общеобразовательной организации необходимого оборудования, средств обучения и воспитания). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наличие профессиональных дефицитов у заместителя директора по воспитательной работе в выполнении трудовой функции по администрированию деятельности общеобразовательной организации в части организации дополнительного образования в общеобразовательной организации. | - Обеспечение повышения квалификации заместителя директора по воспитательной работе по вопросам организации дополнительного образования в общеобразовательной организации, сетевого взаимодействия. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей. | - Анализ дополнительных образовательных программ на предмет качества их содержания, соответствия интересам и образовательных потребностям обучающихся. - Организация разработки дополнительных общеобразовательных программ технической и |

|  |  |  |  |  |  |  | естественно-научной направленностей. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточная работа по формированию интереса и мотивации обучающихся и их родителей (законных представителей) в обучении детей по программам технологической направленности. | - Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся в обучении по дополнительным общеобразовательным программ технической и естественно-научной направленностей. - Выявление, поддержка и развитие интеллектуальных способностей и талантов обучающихся к научно- техническому творчеству, обеспечение условий для профессиональной ориентации обучающихся, создание сообщества обучающихся и педагогических работников, активно вовлеченных в проекты Кружкового движения. |
|  |  |  |  |  |  | Не разработана программа технологического кружка. | - Разработка программы технологического кружка в рамках дополнительного образования. - Разработка программы технологического кружка в рамках |

|  |  |  |  |  |  |  | дополнительного образования, реализуемой в сетевой форме при участии представителей работодателей и общественно-деловых объединений, наставников из числа представителей Ассоциации кружков, иных заинтересованных лиц. - Разработка программы технологического кружка в рамках внеурочной деятельности. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Не определен формат организации кружка технической направленности на базе образовательной организации для детей в возрасте от 10 до 18 лет по направлениям НТИ в соответствии с имеющимися у образовательной организации кадровыми и материально- техническими ресурсами. | - Утверждение формата организации кружка технической направленности на базе общеобразовательной организации для детей в возрасте от 10 до 18 лет по направлениям НТИ (аэронет, автонет, маринет, нейронет, хелснет, фуднет, энерджинет, техиет, сэйфнет и пр.) в соответствии с имеющимися у общеобразовательной организации кадровыми и материально- |

|  |  |  |  |  |  |  | техническими ресурсами. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах (кроме Всероссийской олимпиады школьников), конференциях | Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях на региональном и (или) всероссийском уровне | 3 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов |  |  |
| 42 | Наличие победителей и призеров различных олимпиад (кроме ВСОШ), смотров, конкурсов, конференций | Наличие победителей и (или) призеров конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций на региональном уровне | 2 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов | Не выстроена система выявления и развития интеллектуальных и творческих способностей и талантов обучающихся, интереса к научной (научно- исследовательской), инженерно- технической, изобретательской, творческой деятельности. | - Обеспечение разработки локального нормативного акта, описывающего систему выявления и развития интеллектуальных и творческих способностей и талантов обучающихся, интереса к научной (научно- исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой деятельности. (предусмотреть наличие разделов: диагностика, учет результатов диагностики, меропрриятия по сопровождению и развитию). |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие системы мотивации | - Разработка системы мотивирования/стимулир ования педагогических |

|  |  |  |  |  |  | педагогических работников. | работников к участию обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наличие предметных дефицитов педагогов, недостаточных профессиональный уровень для подготовки обучающихся к олимпиадам различного уровня (кроме ВСОШ), смотров, конкурсов, конференций. | - Повышение квалификации педагогов в части устранения предметных дефицитов; повышение профессионального уровня для подготовки обучающихся к олимпиадам различного уровня, смотрам, конкурсам, конференциям разработка ИОМ педагога; привлечение специалистов высшего и среднего профессионального образования для подготовки обучающихся к олимпиадам различного уровня |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие системы мотивации педагогических работников. | - Разработка системы мотивирования/стимулир ования педагогических работников к участию обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях. |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточная работа по формированию | - Разработка ИУП обучающихся, |

|  |  |  |  |  |  | интереса обучающихся и их родителей (законных представителей) в части подготовки обучающихся к олимпиадам различного уровня. | демонстрирующих результаты на конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях. - Привлечение обучающихся к участию в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях. - Разработка системы мотивирования/стимулир ования педагогических работников и обучающихся к участию в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие системы подготовки обучающихся к конкурсному движению. | - Разработка локального нормативного акта, регламетирующего систему подготовки и участию в конкурсном движении. - Разработка плана участия обучающихся образовательной организации в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях в соответствии с федеральным, региональным, муниципальным |

|  |  |  |  |  |  |  | перечнями олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий. - Проведение мониторинга участия обучающихся и анализ результатов участия в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях. - Организация работы классных руководителей с мотивированными обучающимися, их родителями и учителями- предметниками. - Организация индивидуальной и групповой работы учителей-предметников и педагогов дополнительного образования с мотивированными обучающимися. - Разработка ИУП обучающихся, демонстрирующих результаты на конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях. - Обеспечение психолого- педагогической поддержки участников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | конкурсов, фестивалей, олимпиад, конференций. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наличие профессиональных дефицитов у педагогических работников, реализующих программы внеурочной деятельности и дополнительные образовательные программы, в части подготовки обучающихся к участию в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях. | - Направление запроса в ЦНППМ на формирование ИОМ для педагога в части подготовки обучающихся к участию в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях. |
| 43 | Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ (организации культуры и искусств, кванториумы, мобильные кванториумы, ДНК, IT- кубы, Точки роста, экостанции, ведущие предприятия региона, профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования и др.) | Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовател ьных программ с 1 организацией | 1 | Магистральное направление «Творчество» | Развитие талантов | Низкий уровень организационно- управленческих компетенций управленческой команды. | - Направление запроса в ЦНППМ на формирование ИОМ для руководителя (заместителя руководителя). - Повышение квалификации заместителя директора по воспитательной работев по вопросам выполнения трудовой функции по администрированию деятельности общеобразовательной организации в части организации |

|  |  |  |  |  |  |  | взаимодействия с организациями культуры и искусств, кванториумами, мобильными кванториумами, ДНК, «IT-кубами», «Точками роста», экостанциями, ведущими предприятиями региона, профессиональными образовательные организациями и образовательными организациями высшего образования и др.). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточная работа по формированию заинтересованности в сетевом взаимодействии педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей) | - Привлечение обучающихся к сетевой форме обучения по дополнительным общеобразовательным программам. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие разработанных образовательных программ, реализующихся в сетевой форме, по всем шести направленностям. | - Создание ресурсных условий в общеобразовательной организации для обеспечения сетевого взаимодействия (нормативно-правовые, материально-, информационно- технические, кадровые). |

|  |  |  |  |  |  |  | - Организация взаимодействия в том числе в сетевой форме (заключение договоров) с организациями культуры и искусства, кванториумами, центрами «IT-кубы», «Точками роста», экостанциями, ведущими предприятиями региона, профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Наличие профессиональных дефицитов у специалистов по дополнительному образованию детей в части организации сетевого взаимодействия. | - Организация обучения педагогических работников по реализации программ дополнительного образования в сетевой форме. |
|  |  |  |  |  |  | При реализации дополнительных образовательных программ образовательная организация не использует ресурсы других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также | - Планирование при разработке программ, реализуемых в сетевой форме, наряду со школой, учреждением дополнительного образования, СПО, вузами, участия организаций культуры и искусств, кванториумов, мобильных |

|  |  |  |  |  |  | научных, медицинских, физкультурно- спортивных организаций, организаций культуры и иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по соответствующей дополнительной общеобразовательной программе. | кванториумов, ДНК, «IT- кубы», «Точки роста», экостанций, ведущих предприятий региона и иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программ. - Определение образовательных организаций-участников и (или) организаций, обладающих ресурсами. - Осуществление сетевой формы реализации программы на основании договора, заключенного между школой, и теми учреждениями, которые заинтересованы в реализации такой программы, в соответствии с целями и задачами образовательной организации, интересами и потребностями обучающихся. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Функционирование школьных творческих объединений (школьный театр, школьный музей, | 5 и более объединений | 3 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |

|  | школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др.)(критический показатель) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Функционирование школьного театра | Функционирован ие школьного театра | 1 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |
| 46 | Функционирование школьного музея | Функционирован ие школьного музея | 1 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |
| 47 | Функционирование школьного хора | Функционирован ие школьного хора | 1 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |
| 48 | Функционирование школьного медиацентра (телевидение, газета, журнал и др.) | Функционирован ие школьного медиацентра | 1 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |
| 49 | Доля обучающихся, являющихся членами школьных творческих объединений, от общего количества обучающихся в организации | 30% и более обучающихся | 3 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |
| 50 | Количество мероприятий школьных творческих объединений: концерты, спектакли, выпуски газет, журналов и т. д. (для каждого школьного творческого объединения) | Более 2 в год (для каждого школьного творческого объединения) | 2 | Магистральное направление «Творчество» | Школьные творческие объединения |  |  |
| 51 | Использование государственных символов при обучении | Да | 3 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |

|  | и воспитании(критический показатель) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | Реализация рабочей программы воспитания, в том числе для обучающихся с ОВЗ(критический показатель) | Да | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 53 | Реализация календарного плана воспитательной работы(критический показатель) | Да | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 54 | Функционирование Совета родителей(критический показатель) | Да | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 55 | Наличие советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Да | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 56 | Взаимодействие образовательной организации и родителей в процессе реализации рабочей программы воспитания | Трансляция опыта по организации взаимодействия образовательной организации и родителей в процессе реализации рабочей программы воспитания | 3 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |

| 57 | Наличие школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т. п.) | Наличие школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, элементы школьного костюма и т.п.) | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | Реализация программ краеведения и школьного туризма | Реализуются 1 программа краеведения и 1 программа школьного туризма | 2 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности | Недостаточно сформирована система работы административной команды с кадрами, отсутствие кадрового резерва и как, следствие, отсутствие специалиста, занимающегося вопросами организации туристско- краеведческой деятельности обучающихся. | - Разработка положения о кадровом резерве общеобразовательной организации. - Организация работы по привлечению специалистов других организаций (образовательных, социальных и др.). - Использование услуг туристско- экскурсионных и других организаций (туристские фирмы, спортивные клубы, индивидуальные предприниматели и т.д.) на основе заключенного договора об оказании туристских услуг. - Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по вопросам организации краеведческой деятельности и школьного туризма. |

|  |  |  |  |  |  | Недостаточный уровень профессиональных компетенций управленческой команды в части организации реализации программы краеведения и школьного туризма. | - Направление запроса в ЦНППМ на формирование ИОМ для заместителя руководителя в части организации реализации программы краеведения и школьного туризма. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Нет защищенных туристических объектов вблизи школы. | - Использование возможностей участия в федеральном проекте «Классная страна», который аккумулирует передовые идеи по развитию детского туризма. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие материально- технического оснащения для реализации программ по туризму, отсутствие необходимого личного и группового снаряжения. | - Использование для закупки туристического оборудования средств грантов, спонсорской помощи. - Оптимизизация расходов, планирование материально- технического оснащения, необходимого для реализации программы краеведения или школьного туризма. |
|  |  |  |  |  |  | Не разработаны программы краеведения и школьного туризма в рамках внеурочной | - Интеграция туристско- краеведческой деятельности в программу воспитания |

|  |  |  |  |  |  | деятельности и/или дополнительного образования. | общеобразовательной организации. - Анализ и экспертиза качества школьных программ краеведения и школьного туризма. - Принятие мер по привлечению и мотивации обучающихся к поисковой и краеведческой деятельности, детскому познавательному туризму. - Организация деятельности рабочей группы по модернизации программ краеведения и школьного туризма: - реализация программ урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования по краеведению и школьному туризму; - организация профильных каникулярных отрядов, слетов, мастер-классов, экскурсий, конкурсов по краеведению и школьному туризму; - организация сетевого взаимодействия с организациями- партнерами, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | курирующими программы краеведения и школьного туризма в районе, крае. - Организация систематического административного контроля реализации программ краеведения и школьного туризма в общеобразовательной организации. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | Организация летних тематических смен в школьном лагере | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Организация воспитательной деятельности |  |  |
| 60 | Функционирование Совета обучающихся(критическ ий показатель) | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 61 | Наличие первичного отделения РДДМ Движение первых | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 62 | Наличие центра детских инициатив, пространства ученического самоуправления | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 63 | Участие в реализации проекта Орлята России (при реализации начального общего образования) | Участие в проекте | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 64 | Наличие представительств детских и молодежных общественных | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |

|  | объединений (Юнармия, Большая перемена и др.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | Участие обучающихся в волонтерском движении (при реализации основного общего и (или) среднего общего образования) | Обучающиеся участвуют в волонтерском движении | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 66 | Наличие школьных военно-патриотических клубов | Наличие | 1 | Магистральное направление «Воспитание» | Ученическое самоуправление, волонтерское движение |  |  |
| 67 | Реализация утвержденного календарного плана профориентационной деятельности в школе (в соответствии с календарным планом профориентационной деятельности, разработанным в субъекте РФ)(критический показатель) | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентаци я» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 68 | Определение заместителя директора, ответственного за реализацию профориентационной деятельности | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 69 | Наличие соглашений с региональными предприятиями/организа циями, оказывающими содействие в реализации | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |

|  | профориентационных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | Наличие профильных предпрофессиональных классов (инженерные, медицинские, космические, IT, педагогические, предпринимательские и др.) | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 71 | Наличие и использование дополнительных материалов по профориентации, в том числе мультимедийных, в учебных предметах общеобразовательного цикла | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 72 | Посещение обучающимися экскурсий на предприятиях | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 73 | Участие обучающихся в моделирующих профессиональных пробах (онлайн) и тестированиях | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 74 | Посещение обучающимися экскурсий в организациях СПО и ВО | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 75 | Посещение обучающимися профессиональных проб на региональных площадках | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |

| 76 | Посещение обучающимися занятий по программам дополнительного образования, в том числе кружков, секций и др., направленных на профориентацию | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | Прохождение обучающимися профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 78 | Проведение родительских собраний на тему профессиональной ориентации, в том числе о кадровых потребностях современного рынка труда | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 79 | Участие обучающихся 6‒ 11 классов в мероприятиях проекта Билет в будущее | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 80 | Участие обучающихся в чемпионатах по профессиональному мастерству | Да | 1 | Магистральное направление «Профориентация» | Сопровождение выбора профессии |  |  |
| 81 | Использование единых подходов к штатному расписанию (количество административного | В организации используются единые подходы к штатному расписанию | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Условия педагогического труда |  |  |

|  | персонала на контингент, узкие специалисты) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | Предусмотрены меры материального и нематериального стимулирования (разработан школьный локальный акт о системе материального и нематериального стимулирования, соблюдаются требования локального акта) | Предусмотрены меры материального и нематериального стимулирования | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Условия педагогического труда |  |  |
| 83 | Развитие системы наставничества (положение о наставничестве, дорожная карта о его реализации, приказы)(критический показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества |  |  |
| 84 | Наличие методических объединений / кафедр / методических советов учителей(критический показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества |  |  |
| 85 | Наличие методических объединений / кафедр / методических советов классных руководителей(критичес кий показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества |  |  |
| 86 | Охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, | Не менее 80% учителей прошли диагностику профессиональн ых компетенций | 3 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества |  |  |

|  | региональной, самодиагностикой) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | Доля учителей, для которых по результатам диагностики разработаны индивидуальные образовательные маршруты | 10% учителей и более | 3 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Методическое сопровождение педагогических кадров. Система наставничества |  |  |
| 88 | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года)(критический показатель) | Не менее 80% педагогических работников | 3 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации |  |  |
| 89 | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещеннымв Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического | Не менее 60% педагогических работников | 2 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации | Низкая доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ | - Проведение мониторинга обучения педагогических работников общеобразовательной организации по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных |

|  | образования (за три последних года) |  |  |  |  | педагогического образования (за три последних года). | программ педагогического образования за три последних года. - Проведение анализа имеющихся программ дополнительного профессионального образования по инструментам ЦОС региональных институтов развития образования/институтов повышения квалификации, программ, размещенных в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. - Обеспечение адресного подхода со стороны администрации, проведение информационно- разъяснительной работы с педагогами о необходимости обучения по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС. - Обеспечение информирования о новых тенденциях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | развития образования, задачах и требованиях к профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам использования инструментов ЦОС в образовательной деятельности. - Обеспечение анализа / самоанализа профессиональной деятельности педагогических работников в части использования инструментов ЦОС в образовательной деятельности. - Разработка плана мероприятий по выявлению потребности и организации курсовой подготовки педагогов по инструментам ЦОС. - Формирование перспективного плана повышение квалификации педагогических работников по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | дополнительных профессиональных программ педагогического образования. - Организация обучения педагогических работников по программам повышения квалификациипо инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. - Организация административного контроля за организацией обучения педагогических работников по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. - Включение в индивидуальные образовательные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | маршруты педагогов плана обучения по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре. - Выравнивание педагогической нагрузки на педагогов, устранение перегрузки, повышение мотивации к изучению и использованию инструментов ЦОС. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | Доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших обучение по программам повышения квалификации в сфере воспитания (за три последних года) | Не менее 80% педагогических работников | 3 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации |  |  |
| 91 | Повышение квалификации штатных педагогов-психологов по программам, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года) | 100% штатных педагогов- психологов | 1 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации |  |  |
| 92 | Повышение квалификации управленческой команды | Не менее 50% управленческой команды | 2 | Ключевое условие «Учитель. | Развитие и повышение квалификации | Не обеспечивается повышение квалификации членов | - Обеспечение прохождения диагностики |

|  | по программам из Федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования (за три последних года) |  |  | Школьная команда» |  | управленческой команды. | управленческих компетенций в области управления процессами, ресурсами, кадрами, результатами, информацией всеми членами управленческой команды (в случае недоступности стандартизированных оценочных процедур пройти самодиагностику профессиональных дефицитов на основании рефлексии профессиональной деятельности и/или диагностику профессиональных дефицитов на основании экспертной оценки практической (предметно- методической/управленч еской) деятельности с привлечением специалистов других школ). - Проведение анализа имеющихся программ дополнительного профессионального образования региональных институтов развития образования/институтов повышения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | квалификации, программ, размещенных в Федеральном реестре. - Обеспечение адресного подхода со стороны руководителя образовательной организации, проведение информационно- разъяснительной работы с членами управленческой команды. - Формирование перспективного плана повышение квалификации членов управленческой команды по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. - Создание условий для обучения управленческих кадров в регулярном обучении по программам повышения квалификации, размещенным в Федеральном реестре дополнительных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | профессиональных программ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | Обеспечение условий для обучения учителей по дополнительным профессиональным программам, направленных на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны (математика, физика, информатика, химия, биология) (за три последних года) | Более одного учителя из числа учителей- предметников, преподающих математику, физику, информатику, химию, биологию, прошли обучение по программам, направленным на формирование у обучающихся навыков, обеспечивающих технологический суверенитет страны | 2 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации |  |  |
| 94 | Участие педагогов в конкурсном движении | Участие на региональном уровне | 2 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации | Отсутствие педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах на всероссийском уровне. | - Проведение мониторинга участия педагогов в конкурсном движении (за три последних года). - Создание системы мотивирования/стимулир ования педагогических работников, занимающих активную позицию в конкурсном движении, принимающих участие в профессиональных конкурсах. |

|  |  |  |  |  |  |  | - Разработка локального акта о системе материального и нематериального стимулирования участников профессиональных конкурсов, синхронизация его с положением об оплате труда и коллективным договором. - Повышение мотивации педагога в необходимости участия в конкурсном движении. - Создание системы стимулирования инициативы и активизации творчества педагогических работников. - Разработка для педагогов календаря активностей (очные и дистанционные конкурсы профмастерства, олимпиады и диктанты, обучающие семинары и конференции и т.д.). - Организация адресного методического сопровождения в профессиональном развитии педагогических работников и управленческих кадров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | до 35 лет в первые три года работы. - Организация взаимообучения педагогических работников и управленческих кадров (в том числе – в формате внутрикорпоративного обучения, тренингов по командообразованию). - Включение в план методической работы актуальных направлений (госполитика, учет дефицитов и ресурсов ОО и т.д.). - Разработка плана мероприятий по выявлению и распространению передового педагогического опыта. - Формирование банка успешных «командных» педагогических и управленческих практик и их тиражирование. - Обеспечение адресного методического сопровождения, в т.ч. и для выявления потенциальных участников профессиональных конкурсов. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | - Осуществление методического сопровождения педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства. - Формирование модели методического взаимодействия с другими ОО. - Привлечение педагогических работников к участию в мероприятиях в качестве эксперта, члена жюри, руководителя краткосрочного проекта. - Создание системы наставничества, тьюторства, сопровождения педагога в подготовке к профессиональному конкурсу. - Обеспечение участия педагогов в публичных мероприятиях разных уровней: конференциях, круглых столах, семинарах, мастер- классах и т.д. - Методическое сопровождение кандидата на победителя/призера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | конкурса по принципу "равный" учит "равного". - Обеспечение формирования необходимых компетенций у педагога для участия и победы в конкурсах. - Создание системы наставничества, тьюторства, сопровождения педагога в подготовке к профессиональному конкурсу. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | Наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов | Наличие среди педагогов победителей и призеров конкурсов на региональном уровне | 2 | Ключевое условие «Учитель. Школьная команда» | Развитие и повышение квалификации | Не осуществляется методическое сопровождение педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства. | - Обеспечение методического сопровождения и подготовки педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства. - Методическое сопровождение кандидата на победителя/призера конкурса по принципу "равный" учит "равного". - Привлечение к подготовке педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, победителей и призеров профессиональных конкурсов прошлых лет, |

|  |  |  |  |  |  |  | педагогов-авторов уникальных образовательных методик. - Создание системы наставничества, тьюторства, сопровождения педагога в подготовке к профессиональному конкурсу. - Применение различных видов наставничества: виртуальное (дистанционное), в группе, краткосрочное или целеполагающее, реверсивное, ситуационное, скоростное консультационное, традиционную форму («один на один»). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Не формируется и не ведется банк успешных «командных» педагогических и управленческих практик и не осуществляется их тиражирование. | - Разработка плана мероприятий по выявлению, изучению, распространению эффективных педагогических практик. - Формирование банка авторов успешных «командных» педагогических и управленческих практик. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие необходимых компетенций у педагога | - Привлечение педагогических работников к участию в |

|  |  |  |  |  |  | для участия и победы в конкурсах профессионального мастерства. | мероприятиях в качестве эксперта, члена жюри, руководителя проекта. - Разработка для педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, календаря активностей (очные и дистанционные конкурсы профмастерства, олимпиады и диктанты, обучающие семинары и конференции и т.д.). - Организация участия педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, в публичных мероприятиях разных уровней: конференциях, круглых столах, семинарах, мастер- классах и т.д. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточная работа по мотивации педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства, к достижению высокого результата. | - Создание системы мотивирования/стимулир ования педагогических работников, занимающих активную позицию в конкурсном движении, принимающих участие в профессиональных конкурсах. - Осуществление профилактики |

|  |  |  |  |  |  |  | профессионального выгорания педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства. - Информационная поддержка финалистов и победителей профконкурсов (билборды, видеоролики, интервью в СМИ и т.п.). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | Наличие локальных актов (далее ‒ ЛА) образовательной организации, регламентирующих ограничения использования мобильных телефонов обучающимися(критичес кий показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |
| 97 | Подключение образовательной организации к высокоскоростному интернету(критический показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |
| 98 | Предоставление безопасного доступа к информационно- коммуникационной сети Интернет (критический показатель) | Да | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |
| 99 | Использование федеральной государственной | Не менее 95% педагогических работников | 3 | Ключевое условие | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |

|  | информационной системы Моя школа, в том числе верифицированного цифрового образовательного контента, при реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с Методическими рекомендациями Федерального института цифровой трансформации в сфере образования(критически й показатель) | используют сервисы и подсистему «Библиотека ЦОК» ФГИС «Моя школа» |  | «Образовательная среда» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 0 | Информационно- коммуникационная образовательная платформа Сферум(критический показатель) | 100% педагогических работников включены в сетевые профессиональн ые сообщества по обмену педагогическим опытом и активно используют платформу «Сферум» | 3 | Ключевое условие Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |
| 10 1 | Оснащение образовательной организации IT- оборудованием в соответствии с Методическими | 100% IT- оборудования используется в образовательной деятельности в соответствии с | 3 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |

|  | рекомендациями по вопросам размещения оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально- технической базой для внедрения ЦОС | Методическими рекомендациями по вопросам использования в образовательном процессе оборудования, поставляемого в целях обеспечения образовательных организаций материально- технической базой для внедрения ЦОС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 2 | Эксплуатация информационной системы управления образовательной организацией | Информационная система управления образовательной организацией интегрирована с региональными информационны ми системами | 2 | Ключевое условие «Образовательная среда» | ЦОС (поддержка всех активностей) |  |  |
| 10 3 | Наличие в образовательной организации пространства для учебных и неучебных занятий, творческих дел | Наличие | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | Организация внутришкольного пространства |  |  |
| 10 4 | Функционирование школьного библиотечного информационного центра | Наличие | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | Организация внутришкольного пространства |  |  |

| 10 5 | Реализация модели Школа полного дня на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся, программ дополнительного образования детей, включая пребывание в группах продленного дня | Наличие | 3 | Ключевое условие «Образовательная среда» | Функционирован ие школы полного дня |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 6 | Сформированы коллегиальные органы управления в соответствии с Федеральным законом Об образовании в Российской Федерации, предусмотренные уставом образовательной организации | Да | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | Реализация государственно- общественного управления |  |  |
| 10 7 | Функционирование управляющего совета образовательной организации | Да | 1 | Ключевое условие «Образовательная среда» | Реализация государственно- общественного управления |  |  |
| 10 8 | Наличие в общеобразовательной организации педагога- психолога(критический показатель) | Наличие педагога- психолога в качестве: - внешнего совместителя и (или) - привлеченного в рамках сетевого взаимодействия и (или) - штатного специалиста | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого- педагогического сопровождения |  |  |

| 10 9 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в социально- психологическом тестировании на выявление рисков употребления наркотических средств и психотропных веществ, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций, которые могли принять участие в данном тестировании(критическ ий показатель) | 90% обучающихся и более | 3 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого- педагогического сопровождения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 0 | Наличие локальных актов по организации психолого- педагогического сопровождения участников образовательных отношений | Наличие | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого- педагогического сопровождения |  |  |
| 11 1 | Наличие в штате общеобразовательной организации социального педагога, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся | Наличие | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Организация психолого- педагогического сопровождения |  |  |
| 11 2 | Наличие в штате общеобразовательной организации учителя- | Отсутствие | 0 | Ключевое условие | Организация психолого- | Отсутствие в штате общеобразовательной организации учителя- | - Организация переподготовки педагогического |

|  | дефектолога, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся |  |  | «Школьный климат» | педагогического сопровождения | дефектолога, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся. | работника на специальность «учитель- дефектолог». - Привлечение в качестве совместителей специалистов из других общеобразовательных организаций к выполнению функций учителя-дефектолога, проведению обучающих семинаров по развитию системы работы по оказанию помощи целевым группам обучающихся. - Решение кадрового вопроса путем привлечения учителя- дефектолога в рамках сетевого взаимодействия. - Решение кадрового вопроса путем принятия штатного специалиста (учителя-дефектолога). - Взаимодействие (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий) с ресурсными центрами, медицинскими учреждениями. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 3 | Наличие в штате общеобразовательной организации учителя- | Отсутствие | 0 | Ключевое условие | Организация психолого- | Отсутствие в штате общеобразовательной организации учителя- | - Организация переподготовки педагогического |

|  | логопеда, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся |  |  | «Школьный климат» | педагогического сопровождения | логопеда, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся. | работника на специальность «учитель- логопед». - Привлечение в качестве совместителей специалистов из других общеобразовательных организаций к выполнению функций учителя-логопеда, проведению обучающих семинаров по развитию системы работы по оказанию помощи целевым группам обучающихся. - Решение кадрового вопроса путем привлечения учителя- логопеда в рамках сетевого взаимодействия. - Решение кадрового вопроса путем принятия штатного специалиста (учителя-логопеда). - Взаимодействие (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий) с ресурсными центрами, медицинскими учреждениями. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 4 | Наличие в организации отдельного кабинета педагога-психолога | Наличие | 1 | Ключевое условие | Организация психолого- | Отсутствие отдельного кабинета педагога- психолога (отсутствие | - Разработка ЛА по созданию и функционированию |

|  |  |  |  | «Школьный климат» | педагогического сопровождения | возможности у педагога-психолога для научной организации труда, эффективной работы по созданию обстановки доверительного общения и психологического комфорта необходимых для оказания своевременной квалифицированной консультативно-методич еской, психо-коррекционной и других видов психологической помощи субъектам образовательного пространства: педагогам, детям, учащимся разного уровня развития и возраста, их родителям). | кабинета педагога- психолога. - Создание рабочей группы по разработке дизайн-проекта рабочего пространства педагога- психолога в ОО. - Привлечение внебюджетных средств для реализации дизайн- проекта рабочего пространства педагога- психолога в ОО. - Создание рабочего места педагога-психолога, используя методы оптимизации имеющихся в образовательной организации помещений, возможностей трансформирования, зонирования школьного пространства. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кабинет педагога- психолога не оборудован автоматизированным рабочим местом. | - Привлечение внебюджетных средств с целью оборудования кабинета педагога- психолога автоматизированным рабочим местом. |
| 11 5 | Оказание психолого- педагогической помощи целевым группам обучающихся | Реализуется в виде отдельных мероприятий и (или) | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного | Несвоевременное и бессистемное оказание адресной помощи субъектам | - Разработка и утверждение ЛА "Положение о порядке организации |

|  | (испытывающим трудности в обучении; находящимся в трудной жизненной ситуации; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; обучающимся с ОВЗ и (или) инвалидностью; одаренным детям)(критический показатель) | индивидуальных консультаций отдельных участников образовательных отношений (обучающихся, родителей, педагогов) |  |  | школьного климата | образовательной деятельности. | предоставления психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся". Обеспечение реализации требований локального акта. - Организация прохождения КПК с целью совершенствования профессиональных компетенций по данному направлению профдеятельности. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Психолого- педагогическая помощь целевым группам обучающихся (испытывающим трудности в обучении; находящимся в трудной жизненной ситуации; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; обучающимся с ОВЗ и (или) инвалидностью; одаренным детям) не оказывается. | - Организация административной деятельности по созданию условий для оказания психолого- педагогической помощи целевым группам обучающихся (испытывающим трудности в обучении; находящимся в трудной жизненной ситуации; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; обучающимся с ОВЗ и (или) инвалидностью; одаренным детям). |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие в общеобразовательной | - Организация переподготовки |

|  |  |  |  |  |  | организации педагога- психолога. | педагогических работников по специальности «педагог- психолог». - Привлечение специалистов в качестве совместителей из других общеобразовательных организаций к выполнению функций педагога-психолога, проведению обучающих семинаров по развитию системы школьной медиации, профилактике и управлению конфликтами в образовательной среде, созданию (развитию) системы профилактической работы с учащимися, находящимися в социально-опасном положении; поддержка обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в КДН, ПДН, «группах риска» и др. - Решение кадрового вопроса путем привлечения педагога- психолога в рамках сетевого взаимодействия. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | - Решение кадрового вопроса путем принятия штатного педагога- психолога. - Взаимодействие (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий) с ресурсными центрами (психологические центры, центры социальной помощи семьям и детям, психолого-медико- социального сопровождения, образовательные учреждения, реализующие АООП). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие в штате общеобразовательной организации учителя- логопеда. | - Организация переподготовки педагогического работника на специальность «учитель- логопед». - Привлечение в качестве совместителей специалистов из других общеобразовательных организаций к выполнению функций учителя-логопеда, проведению обучающих семинаров по развитию системы работы по оказанию помощи |

|  |  |  |  |  |  |  | целевым группам обучающихся. - Решение кадрового вопроса путем привлечения учителя- логопеда в рамках сетевого взаимодействия. - Решение кадрового вопроса путем принятия штатного специалиста (учителя-логопеда). - Взаимодействие (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий) с ресурсными центрами, медицинскими учреждениями. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие в штате общеобразовательной организации учителя- дефектолога. | - Организация переподготовки педагогического работника на специальность «учитель- дефектолог». - Привлечение в качестве совместителей специалистов из других общеобразовательных организаций к выполнению функций учителя-дефектолога, проведению обучающих семинаров по развитию системы работы по оказанию помощи |

|  |  |  |  |  |  |  | целевым группам обучающихся. - Решение кадрового вопроса путем привлечения учителя- дефектолога в рамках сетевого взаимодействия. - Решение кадрового вопроса путем принятия штатного специалиста (учителя-дефектолога). - Взаимодействие (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий) с ресурсными центрами, медицинскими учреждениями. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие в штате общеобразовательной организации социального педагога. | - Привлечение в качестве совместителей специалистов из других общеобразовательных организаций к выполнению функций социального педагога, проведению обучающих семинаров по развитию системы работы по оказанию помощи целевым группам обучающихся. - Решение кадрового вопроса путем привлечения социального педагога в |

|  |  |  |  |  |  |  | рамках сетевого взаимодействия. - Решение кадрового вопроса путем принятия штатного специалиста (социального педагога). - Взаимодействие (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий) с ресурсными центрами (центры социальной помощи семьям и детям, психолого-медико- социального сопровождения). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Не разработана психолого- педагогическая программа. | - Разработка психолого- педагогической программы. |
|  |  |  |  |  |  | Не разработана программа адресной психологической помощи (поддержки). | - Разработка программы адресной психологической помощи (поддержки). |
|  |  |  |  |  |  | Не обеспечена вариативность направлений психолого- педагогического сопровождения участников образовательных отношений. | - Обеспечение психолого- педагогического сопровождения участников образовательного процесса, направленного на сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся. - Обеспечение психолого- педагогического |

|  |  |  |  |  |  |  | сопровождения участников образовательного процесса, направленного на формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. - Обеспечение психолого- педагогического сопровождения участников образовательного процесса, направленного на развитие своей экологической культуры дифференциации и индивидуализации обучения. - Осуществление мониторинга возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья. - Обеспечение психолого- педагогической поддержки участников олимпиадного движения. - Обеспечение психолого- педагогического сопровождения участников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | образовательного процесса, направленного на обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности. - Обеспечение психолого- педагогического сопровождения участников образовательного процесса, направленного на формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. - Обеспечение психолого- педагогического сопровождения участников образовательного процесса, направленного на поддержку детских объединений, ученического самоуправления. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Не обеспечена вариативность форм психолого- педагогического сопровождения участников образовательного процесса. | - Обеспечение осуществления психолого- педагогического консультирования обучающихся. - Обеспечение осуществления |

|  |  |  |  |  |  |  | психолого- педагогического консультирования родителей (законных представителей) обучающихся. - Обеспечение осуществления психолого- педагогического консультирования педагогических работников. - Обеспечение осуществления коррекционной и развивающий работы с обучающимися в рамках психолого- педагогического сопровождения участников образовательного процесса. - Обеспечение осуществления диагностической работы в рамках психолого- педагогического сопровождения участников образовательного процесса. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Не обеспечена диверсификация уровней психолого- педагогического | - Обеспечение диверсификации уровней психолого- педагогического |

|  |  |  |  |  |  | сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации). | сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Не обеспечено оказание психолого- педагогической помощи каждой из целевых группам обучающихся. | - Обеспечение осуществления психолого- педагогического сопровождения обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы, развитии и социальной адаптации. - Обеспечение осуществления психолого- педагогического сопровождения обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных обучающихся. - Обеспечение осуществления индивидуального психолого- педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. |
|  |  |  |  |  |  | Не осуществляется психолого- педагогическое сопровождение | - Организация психолого- педагогического сопровождения родителей (законных |

|  |  |  |  |  |  | участников образовательных отношений. | представителей) несовершеннолетних обучающихся. - Организация психолого- педагогического сопровождения педагогических, учебно- вспомогательных и иных работников организации, обеспечивающих реализацию программ общего образования. - Организация работы по определению потребности в профессиональном или дополнительном профессиональном образовании педагогических работников, осуществляющих психолого- педагогическое сопровождение обучающихся. - Обеспечение формирования и развития психолого- педагогической компетентности педагогических и административных работников. - Обеспечение формирования и развития психолого- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | педагогической компетентности родительской общественности. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 6 | Формирование психологически благоприятного школьного пространства для обучающихся | Выделение и оснащение тематических пространств для обучающихся (зона общения, игровая зона, зона релаксации и иное) | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  |  |
| 11 7 | Наличие в кабинете педагога-психолога оборудованных зон (помещений) для проведения индивидуальных и групповых консультаций, психологической разгрузки, коррекционно- развивающей работы | Наличие специальных тематических зон | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  |  |
| 11 8 | Формирование психологически благоприятного школьного пространства для педагогов | Выделение и оснащение тематического пространства (помещения) для отдыха и эмоционального восстановления педагогов | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного школьного климата |  |  |
| 11 9 | Профилактика травли в образовательной среде | Реализуется в виде отдельных мероприятий и (или) | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного | Рост явлений насилия, агрессии, игровой и интернет- зависимостей; | - Разработка ЛА по профилактике буллинга в детской среде. |

|  |  | индивидуальных консультаций отдельных участников образовательных отношений (обучающихся, родителей, педагогов) |  |  | школьного климата | десоциализации, виктимности в школе. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие/недостаточ ность мероприятий, направленных на профилактику травли в образовательной среде. | - Проведение работы по формированию благоприятного социального климата школы. - Обеспечение мониторинга и оценки распространенности травли. - Обеспечение формирования группы активистов по координации мероприятий по противодействию травле. - Формирование системы отслеживания инцидентов травли в школе. - Обеспечение работы по выработке и соблюдению школьных правил, направленных на профилактику травли. - Обеспечение мониторинга ситуации общения между школьниками. - Проведение диагностики вовлеченности в травлю конкретного ученика, а также распространенности буллинга в школе. |

|  |  |  |  |  |  |  | - Обеспечение мониторинга результатов деятельности по профилактики травли в образовательной среде. - Создание информационно- методического обеспечения системы профилактики травли в образовательной среде. - Выстривание системы взаимодействия с родителями по вопросам профилактики травли в образовательной среде. - Обеспечение контроля за осуществлением профилактики травли в образовательной организации. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие/недостаточ ность профилактических мероприятий в образовательной среде. | - Повышение психолого- педагогической компетентности педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей). - Развитие системы школьной медиации: профилактика и управление конфликтами в образовательной среде. - Создание (развитие) системы профилактической |

|  |  |  |  |  |  |  | работы с обучающимися, находящимися в социально-опасном положении. - Поддержка обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в КДН, ПДН, «группах риска». - Проведение регулярного мониторинга занятости подростков «группы риска». - Организация диагностической работы по раннему выявлению подростков «группы риска», склонных к противоправным действиям. - Профилактика суицидального поведения в детской и подростковой среде. - Создание системы комплексного сопровождения детей- инвалидов, детей с ОВЗ и семей, воспитывающих таких детей. - Разработка и реализация комплекса обучающих модулей для родителей детей-инвалидов по вопросам здоровья, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | развития, коррекции, обучения и воспитания. - Создание консультативных центров (обеспечение взаимодействия) для методической, психолого- педагогической, медико- социальной, диагностической и консультативной помощи (включая службу ранней коррекционной помощи) образовательной организации и родителям (законным представителям). - Взаимодействие (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий) с ресурсными центрами (психологические центры, центры социальной помощи семьям и детям, психолого-медико- социального сопровождения, образовательные учреждения, реализующие АООП, правоохранительные органы (КДН, ПДН), |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | органы здравоохранения, социальной защиты, опеки и попечительства и др.). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кадровый дефицит (отсутствие в организации психолога и/или социального педагога). | - Организация переподготовки педагогических работников по требующимся специальностям. - Привлечение в качестве совместителей специалистов из других общеобразовательных организаций. - Решение кадрового вопроса путем привлечения необходимых специалистов в рамках сетевого взаимодействия. - Решение кадрового вопроса путем принятия штатных специалистов. - Взаимодействие (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий) с ресурсными центрами и др. |
|  |  |  |  |  |  | Не выстроена системная работа по преодолению дефицита компетенций у педагогических и иных | - Обеспечение системной работы по выявлению и преодолению дефицита компетенций у педагогов-психологов в |

|  |  |  |  |  |  | работников образовательной организации. | решении профессиональных задач. - Обеспечение системной работы повыявлению и преодолению дефицита компетенций у социального пелагога в решении профессиональных задач. - Организация обучения педагогических и иных работников школы поведению по предотвращению и вмешательству в ситуации травли. - Обеспечение развития кадрового потенциала в вопросах профилактики травли в образовательной среде. - Обеспечение формирования и развития психолого- педагогической компетентности работников организации. - Формирование у специалистов компетенций, обеспечивающих возможность профессионально работать в межведомственной и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | междисциплинарной команде. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствует административный контроль | - Выстраивание системы контроля осуществления профилактики травли в образовательной среде. - Обеспечение мониторинга результатов деятельности по профилактике травли в образовательной среде. |
| 12 0 | Профилактика девиантного поведения обучающихся | Реализуется в виде отдельных мероприятий и (или) индивидуальных консультаций отдельных участников образовательных отношений (обучающихся, родителей, педагогов) | 1 | Ключевое условие «Школьный климат» | Формирование психологически благоприятного школьного климата | Риск увеличения в ОО обучающихся с антисоциальным, антидисциплинарным, делинквентным противоправным, а также аутоагрессивным (самоповреждающие и суицидальные) поступкам. | - Разработка и реализация ЛА по профилактике различных видов девиации. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствует служба медиации в образовательной организации. | - Обеспечение создания и функционирования службы медиации в образовательной организации. |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствует эффективное распределение сфер ответственности в вопросах профилактики девиантного поведения обучающихся. | - Обеспечение распределения сфер ответственности в вопросах профилактики девиантного поведения обучающихся. |
|  |  |  |  |  |  | Не выстроено межведомственное взаимодействие с | - Обеспечение межведомственного взаимодействия с |

|  |  |  |  |  |  | различными субъектами профилактики деструктивного поведения детей и молодежи | различными субъектами профилактики деструктивного поведения детей и молодежи (из сферы дополнительного образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, социальной защиты и защиты детства, СМИ и т. д.). - Обеспечение межведомственного взаимодействия с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, правоохранительными органами (КДН, ПДН). - Взаимодействие (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий) с ресурсными центрами (психологические центры, центры социальной помощи семьям и детям, психолого-медико- социального сопровождения, образовательные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | учреждения, реализующие АООП, органы здравоохранения, социальной защиты, опеки и попечительства и др.). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Не осуществляется социально- педагогическая и психолого- педагогическая деятельность, направленная на выявление групп риска, в том числе семейного неблагополучия. | - Разработка плана мероприятий по выявлению обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях. - Разработка плана мероприятий по выявлению обучающихся, склонных к девиантному поведению. - Разработка плана мероприятий по выявлению обучающихся, находящихся в трудных жизненных ситуациях. - Разработка плана мероприятий по выявление семей, находящихся в |

|  |  |  |  |  |  |  | социально опасном положении. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Не выстроена работа по оказанию помощи и поддержки обучающимся группы риска и их семьям. | - Разработка плана мероприятий по оказанию поддержки обучающимся, находящихся в трудных жизненных ситуациях. - Разработка плана мероприятий по оказанию семьям, находящимся в социально опасном положении, помощи в обучении и воспитании детей. - Поддержка обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в КДН, ПДН, «группах риска». - Создание системы комплексного сопровождения детей- инвалидов, детей с ОВЗ и семей, воспитывающих таких детей. - Создание консультативных центров (обеспечение взаимодействия) для методической, психолого- педагогической, медико- социальной, |

|  |  |  |  |  |  |  | диагностической и консультативной помощи (включая службу ранней коррекционной помощи) образовательной организации и родителям (законным представителям). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие профилактической и информационно- просветительской работы с обучающимися группы риска | - Повышение психолого- педагогической компетентности педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей). - Внедрение и развитие системы школьной медиации и восстановительных технологий по урегулированию межличностных конфликтов и профилактики правонарушений. - Создание (развитие) системы профилактической работы с обучающимися девиантного поведения. - Проведение регулярного мониторинга занятости подростков «группы риска». |

|  |  |  |  |  |  |  | - Организация диагностической работы по раннему выявлению подростков «группы риска», склонных к противоправным действиям. - Профилактика суицидального поведения в детской и подростковой среде. - Разработка и реализация комплекса обучающих модулей для родителей детей-инвалидов по вопросам здоровья, развития, коррекции, обучения и воспитания. - Разработка плана включения обучающихся с девиантным поведением находящихся на профилактическом учете, в социально- значимую деятельность с использованием ресурса организаций дополнительного образования, детских и молодежных социально- ориентированных объединений. - Разработка мер по реализации программ и методик, направленных на формирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | законопослушного поведения обучающихся. - Создание информационно- методического обеспечения системы профилактики девиантного поведения обучающихся. - Создание системы информационно- аналитического обеспечения профилактики девиантного поведения (система сбора, получения и использования информации; информационные материалы по профилактике девиантного поведения; статистические сведения о выявлении обучающихся, не посещающих образовательную организацию, систематически пропускающих учебные занятия без уважительных причин, безнадзорных и совершивших преступления и правонарушения, а также |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | обучающихся, склонных к иным видам отклоняющегося поведения). - Разработка системы иформационно- просветительской работа с обучающимися по вопросам девиантного поведения. - Обеспечение разработки и реализации системы индивидуальной профилактической работы с обучающимися. - Проведение социально- педагогической диагностики (осуществляется специалистами образовательного учреждения, в котором происходит сбор информации о влиянии на личность и социум социально- психологических, педагогических, экологических и социологических факторов в целях повышения эффективности педагогических факторов). - Планирование работы, направленная на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. - Планирование мероприятий по проведению социально- профилактической работы. - Обеспечение создания в образовательной организации поддерживающе- компенсаторной среды. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кадровый дефицит (отсутствие в организации психолога и/или социального педагога). | - Организация переподготовки педагогических работников по требующимся специальностям. - Привлечение в качестве совместителей специалистов из других общеобразовательных организаций. - Решение кадрового вопроса путем привлечения необходимых специалистов в рамках сетевого взаимодействия. |

|  |  |  |  |  |  |  | - Решение кадрового вопроса путем принятия штатных специалистов. - Взаимодействие (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий) с ресурсными центрами и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Не выстроена системная работа по преодолению дефицита компетенций у педагогических и иных работников образовательной организации по вопросам профилактики девиантного поведения. | - Обеспечение формирования и развития психолого- педагогической компетентности работников организации. - Обеспечение системной работы по выявлению и преодолению дефицита компетенций у педагогов-психологов в решении профессиональных задач. - Обеспечение системной работы по выявлению и преодолению дефицита компетенций у социального педагога в решении профессиональных задач. - Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и иных работников в области |

|  |  |  |  |  |  |  | профилактики девиантного поведения обучающихся. - Проведение мероприятий по развитию кадрового потенциала в вопросах профилактики девиантного поведения. - Организация обучения педагогических работников по вопросам профилактики девиантного поведения обучающихся. - Обеспечение формирования у педагогических и иных работников организации необходимых компетенций в области разпознавания различных видов девиантного поведения обучающихся. - Ознакомление педагогических и иных работников организации с алгоритмом/порядком действий для различных видов отклоняющегося поведения обучающихся. - Обеспечение формрования у специалистов компетенций, обеспечивающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | возможность профессионально работать в межведомственной и междисциплинарной команде. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Не обеспечивается взаимодействие с родителями по вопросам профилактики девиантного поведения обучающихся. | - Обеспечение формирования и развития психолого- педагогической компетентности родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. - Выстривание системы взаимодействия с родителями по вопросам профилактики асоциального поведения обучающихся. - Проведение консультирования родителей в случае затрудненных воспитательных усилий или конфликтных родительско-детских взаимоотношений. - Не осуществляется психолого- педагогическое сопровождение внутрисемейной профилактики деструктивного |

|  |  |  |  |  |  |  | поведения детей и молодежи. - Выстривание системы информационно- просветительской работы с родителями. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствует административный контроль. | - Выстраивание системы контроля осуществления профилактики девиантного поведения обучающихся. - Обеспечение мониторинга результатов деятельности по профилактике девиантного поведения обучающихся. |

  - Описание дефицитов по каждому магистральному направлению и ключевому условию.

    - Описание возможных причин возникновения дефицитов, внутренних и внешних факторов влияния на развитие школы.

    - Анализ текущего состояния и перспектив развития школы. Интерпретация результатов самодиагностики:

Результаты проблемно ориентированного анализа:

| Магистральные направления и ключевые условия | Оценка актуального состояния внутреннего потенциала |  | Оценка перспектив развития с учетом изменения внешних факторов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сильные стороны | слабые стороны | благоприятные возможности | риски |
| Знание | Учебный план имеет разнообразную вариативную часть | Недостаточное количество учащихся школы для необходимого набора в профильные классы. | Есть спрос на профильное образование | Период демографического спада в регионе. |
| Воспитание |  |  |  |  |
| Здоровье |  |  |  |  |
| Творчество | Школьники успешно участвуют в республиканских олимпиадах, конкурсах, конференциях различной направленности. | Библиотечный фонд укомплектован недостаточно, нет новых поступлений, в том числе электронных изданий. | Школа выстроила систему взаимодействия школы с государственными и общественными организациями. | Школа полностью зависит от бюджетного финансирования в условиях экономической нестабильности. |
| Профориентация |  |  |  |  |
| Учитель. Школьная команда | Высокий уровень профессиональной подготовки преподавателей |  | Есть предложения по сетевому взаимодействию | Расширяется конкурентная среда. |
| Школьный климат |  |  |  |  |
| Образовательная среда |  |  |  |  |

- Основные направления развития организации.

  - Возможные действия, направленные на совершенствование деятельности по каждому магистральному направлению и ключевому условию.

  - Управленческие решения, направленные на устранение причин возникновения дефицитов.

| № | Показатель оценивания | Значение оценивания | Балльная оценка | Магистральное направление, ключевое | Критерий | Дефициты | Управленческие действия/решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация учебно- исследовательск ой и проектной деятельности(кр итический показатель) | Обучающиеся участвуют в реализации проектной и/или исследовательск ой деятельности | 1 | Магистральное направление «Знание» | Образовательны й процесс |  |  |
| 2 | Реализация учебных планов одного или нескольких профилей обучения и (или) индивидуальных учебных планов | Реализация не менее 2 профилей или нескольких различных индивидуальных учебных планов | 2 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс | Недостаточная работа по подготовке обучающихся к выбору профиля обучения. | - Назначение педагога-куратора для индивидуального сопровождения обучающегося: консультирования по выбору предметов ГИА, по определнию профиля, личного образовательного маршрута и т. д. - Организация психолого- педагогической диагностики по |

|  | (критический показатель) |  |  |  |  |  | выявлению индивидуальных способностей и особенностей развития. - Организация индивидуальной работы с родителями по принятию идей персонализации образовательной деятельности. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточное качество управления формированием и функционирован ием системы методического и организационно- педагогического обеспечения профильного обучения, дифференциаци и и индивидуализац ии обучения. | - Актуализация требований ЛНА (Положение об организации профильного обучения, индивидуальных учебных планах, ИОМ педагогических работников). - Организация обучения педагогов по составлению индивидуальных учебных планов, ИОМов. - Использование автоматизированных систем по организационно-управленческихм вопросам (учет персональной нагрузки обучающихся и педагогов, контроль прохождения ИОМ, составление и корректировка расписания). |
|  |  |  |  |  |  | Не обеспечивается реализация требований ФГОС общего | - Включение в основную образовательную программу учебных планов различных профилей обучения в соответствии с требованиями ФГОС. |

|  |  |  |  |  |  | образования к организации профильного обучения, в том числе в форме ИУП. | - Предоставление бучающимся в соответствии с требованиями ФГОС СОО возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих обязательные учебные предметы, изучаемые на уровне среднего общего образования (на базовом или углубленном уровне), дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся. - Обеспечение требования ФГОС СОО к реализации учебных планов одного или нескольких профилей обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально- экономический, технологический, универсальный). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Реализация федеральных рабочих программ по учебным предметам (1‒11 классы) (критический показатель) (с 1 | 100% учителей используют программы учебных предметов, содержание и планируемые результаты которых не ниже соответствующи | 1 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс |  |  |

|  | сентября 2023 года) | х содержания и планируемых результатов федеральных рабочих программ учебных предметов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Обеспеченность учебниками и учебными пособиями | Обеспечено учебниками в полном объеме | 1 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс |  |  |
| 5 | Применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) из федерального перечня | Предусмотрено | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Углубленное изучение отдельных предметов | Углубленное изучение одного или более предметов реализуется не менее чем в одном классе в трех и более параллелях со 2 по 9 класс | 3 | Магистральное направление «Знание» | Образовательный процесс |  |  |

| 7 | Реализация и соблюдение требований локального акта, регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (критический показатель) | 100% учителей и членов управленческой команды школы соблюдают требования локального акта, регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Реализация и соблюдение требований локального акта, регламентирующего внутреннюю систему оценки качества образования (критический показатель) | 100% учителей и членов управленческой команды школы соблюдают требования локального акта, регламентирующего формы, порядок, периодичность текущего | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества |  |  |

|  |  | контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Планирование оценочных процедур с учетом графиков проведения федеральных и региональных (при наличии) оценочных процедур (сводный график оценочных процедур размещен на официальном сайте школы) | Да | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 10 | Отсутствие выпускников 11 класса, получивших медаль За особые успехи в учении, которые набрали по | Наличие выпускников 11 класса, получивших медаль «За особые успехи в учении», которые набрали | 0 | Магистральное направление «Знание» | Функционирование объективной внутренней |  |  |

|  | одному из предметов ПО ВЫБОРУ на ЕГЭ менее 70 баллов (при реализации среднего общего образования) | по одному из предметов ЕГЭ менее 70 баллов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Образовательная организация не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов | образовательная организация не входит в перечень образовательных организаций с признаками необъективных результатов по итогам двух предыдущих учебных годов | 2 | Магистральное направление «Знание» | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества |  |  |
| 12 | Отсутствие выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 | Отсутствие выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирование объективной внутренней системы оценки |  |  |

|  | класса (за предыдущий учебный год) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Отсутствие выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса (за предыдущий учебный год) | Отсутствие выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании | 1 | Магистральное направление «Знание» | Функционирование объективной внутренней системы оценки качества образования |  |  |
| 14 | Реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности, в том числе курса Разговоры о важном (критический показатель) | Обучающимся обеспечено не менее 5‒9 часов еженедельных занятий внеурочной деятельностью | 2 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и |  |  |
| 15 | Участие обучающихся во Всероссийской | Участие в региональном этапе | 2 | Маги страл ьное |  |  |  |

|  | олимпиаде школьников |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Наличие победителей и призеров этапов Всероссийской олимпиады школьников | Наличие победителей и (или) призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Сетевая форма реализации общеобразовател ьных программ (наличие договора(-ов) о сетевой форме реализации общеобразовател ьных программ;налич ие общеобразовател ьных программ, реализуемых в сетевой форме) | Не осуществляется сетевая форма реализации общеобразовател ьных программ | 0 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение удовлетворения образовательных интересов и потребностей обучающихся | Не обеспечивается сетевая форма реализации образовательных программ. | - Обеспечение определения потребностей, направлений и ожидаемых результатов взаимодействия с социальными партнерами образовательной организации. - Организация взаимодействия общеобразовательной организации с участниками образовательных отношений, органами государственной власти, местного самоуправления, учредителем (собственником), общественными и другими организациями, представителями СМИ. - Организация взаимодействия с предприятиями для использования ресурсов профессионально- производственной среды с целью |

|  |  |  |  |  |  |  | профессионального определения, осознанного выбора обучающимися образовательно- профессиональных маршрутов, готовности к дальнейшему обучению и успешной социализации. - Привлечение партнеров для организации образовательной деятельности, использование новых форматов взаимодействия с общеобразовательными организациями, организациями высшего и среднего профессионального образования для привлечения недостающих образовательных ресурсов с целью реализации ключевых образовательных задач; заключение договора(-ов) о сетевой форме реализации общеобразовательных программ. - Организация и координация социального партнерства с местным и бизнес-сообществами, организациями культуры, досуга и спорта, другими образовательными организациями по реализации образовательных и досугово- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | развивающих программ, мероприятий и событий. - Создание материально- информационно-технических условий для разработки и реализации общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме. - Создание рабочих групп педагогических работников для создания и экспертизы общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме, общеобразовательных программ. - Обеспечение реализации и контроль качества результатов общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Реализация программы (плана) мероприятий по обеспечению доступности и качества образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью | Реализация в течение 2 и более лет | 3 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с |  |  |

|  | (или развития инклюзивного образования и т. п.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Разработанность локальных актов (далее ‒ЛА) в части организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью | Разработаны отдельные ЛА, или есть указание в общих ЛА на особенности организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью по всем вопросам | 2 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью |  |  |
| 20 | Кадровое обеспечение оказания психолого- педагогической и технической помощи обучающимся с ОВЗ, с инвалидностью | Обеспечено полностью | 2 | Магистральное направление «Знание» |  |  |  |

| 21 | Программно- методическое обеспечение обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам (при наличии обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) | Разработаны адаптированные основные общеобразовател ьные программы | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с инвалидностью | Отсутствие контроля за разработкой адаптированных основных общеобразовате льных программ в ОО. | - Разработатка адаптированных основных общеобразовательных программ. - Обеспечение административного контроля. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Недостаточная компетентность педагогических работников в выполнении трудовой функции по разработке образовательных программ в том числе адаптированных основных общеобразовате льных программ и адаптированных дополнительных общеобразовате льных программ | - Модернизация методической деятельности в образовательной организации по развитию компетенций педагогических работников в вопросах программно-методического обеспечения обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам (при наличии обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) посредством: - организации адресной организационно-методической помощи, внедрения методологий тьюторства, менторства и наставничества для персонифицированной помощи педагогическим работникам в вопросах программно- методического обеспечения |

|  |  |  |  |  |  |  | обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам; - обучения на курсах повышения квалификации по разработке и реализации адаптированных основных общеобразовательных программ и адаптированных дополнительных общеобразовательных программ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Обеспечение информационно й открытости, доступности информации об организации образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (за исключением персональной информации, в том числе о состоянии здоровья обучающихся) | Информационны й блок на официальном сайте общеобразовател ьной организации с регулярно обновляемой информацией | 3 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |  |  |

| 23 | Учебно- дидактическое обеспечение обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам (при наличии обучающихся с ОВЗ и в соответствии с рекомендованны ми психолого- медико- педагогической комиссией вариантами адаптированных образовательных программ) | Обеспечено учебниками в полном объеме | 1 | Магистральное направление «Знание» |  | Невыполнение управленческой командой общеобразовате льной организации административн ой функции контроля за своевременным учебно- дидактическим обеспечением обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательны м программам (при наличии обучающихся с ОВЗ и в соответствии с рекомендованны ми психолого- медико- педагогической комиссией вариантами | - Проведение анализа обеспеченности образовательной организации учебниками и учебными пособиями с целью выявления потребностей. - Осуществление своевременной подачи заявок на обеспечение учебниками и учебно- дидактическое пособиями в полном объеме для организации обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам (при наличии обучающихся с ОВЗ и в соответствии с рекомендованными психолого-медико-педагогической комиссией вариантами адаптированных образовательных программ). - Осуществление контроля за своевременным обеспечением учебниками и учебно- дидактическими пособиями в полном объеме для организации обучения и воспитания по федеральным адаптированным образовательным программам (при наличии обучающихся с ОВЗ) и в соответствии с рекомендованными |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  | ОВЗ, с инвалидностью). | - Обеспечение приобретения ТСО рабочих мест для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Применение электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий в образовании обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью (при наличии обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью) | Предусмотрено | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Создание условий для профессиональн ого развития и совершенствован ия профессиональн ых компетенций педагогических работников в части обучения и | Менее 50% педагогических работников прошли обучение (за три последних года) | 0 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с | Слабый контроль за своевременным обучением педагогов на КПК по вопросам профессионального развития и совершенствования | - Обеспечение административного контроля за своевременным обучением педагогов на КПК по вопросам профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью. |

|  | воспитания обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью (за три последних года) |  |  |  |  | профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Недостаток профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. | - Создание системы материального и нематериального стимулирования педагогических работников для профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. - Организация систематического повышения квалификации педагогов по вопросам профессионального развития и совершенствования профессиональных компетенций педагогических работников в части обучения и воспитания |

|  |  |  |  |  |  |  | обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью. - Модернизация методической службы с целью формирования пространства развития профессионально-личностных компетенций (предметные, методические, информационные, цифровые, психолого- педагогические, коммуникативные и др.) педагогических работников в части обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью для решения задач: - создание условий для организация неформального образования (вебинары, семинары, круглые столы, конференции, проблемные, творческие, научно- исследовательские группы, коллективы и т. д.); актуализации значимости информального образования, самообразования и т.д.); -профилактика профессионального выгорания, готовности каждого педагогического работника к продуктивному решению новых педагогических задач; - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | методическое сопровождение педагогических работников с выявленными профессиональными дефицитами, - адаптация молодых специалистов к педагогической деятельности в условиях реализации программ инклюзивного образования; - внедрение системы (целевой модели) наставничества, имеющей точечный, индивидуализированный и персонализированный характер, ориентированной на конкретного педагога для решения/преодоления его личностных, профессиональных и социальных проблем; - развитие форм «горизонтального обучения», профессионального взаимодействия (профессиональные сообщества педагогов, сетевые объединения по разным направлениям деятельности, территориальные предметные/межпредметные объединения, сетевые пары, межшкольные творческие группы, межшкольные педагогические |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | советы и др.); - взаимодействие с «флагманами образования», стажировочными, инновационными площадками, образовательными организациями, имеющими опыт достижения позитивных результатов в обучении и воспитании обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. - Создание банка методов, приемов, технологий, обеспечивающих успешность обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Трансляция опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью на семинарах, тренингах, конференциях и иных мероприятиях | Проводится эпизодически (отдельные мероприятия) | 1 | Магистральное направление «Знание» | Обеспечение условий для организации образования обучающихся с ограниченными | Недостаточный уровень профессиональных компетенций педагогических работников для трансляции опыта в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью на семинарах, тренингах, | - Обеспечение совершенствования профессиональных компетенций и последующих действий по трансляция опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью. - Организация методического сопровождения педагогических работников, готовых к трансляции опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью на семинарах, |

|  |  |  |  |  |  | конференциях и иных мероприятиях | тренингах, конференциях и иных мероприятиях. - Организация системной деятельности по обеспечению достижения показателей, позволяющих трансляцию эффективного опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью: - создание банка методов, приемов, технологий, обеспечивающих успешность обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью; - создание системы тренинговых мер по подготовке к трансляции опыта образовательной организации в вопросах образования обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью: - организация обмена опытом с педагогическими работниками других образовательных организаций по организационно-методическим формам обучения детей с ОВЗ, с инвалидностью; - организация участия педагогических работников во внутришкольных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | обучающих мероприятиях по обсуждению вопросов обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью - на семинарах, тренингах, конференциях и др. - проведение межшкольных педагогических советов, методических мероприятий; - участие в муниципальных/краевых/федераль ных методических событиях. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов (критический показатель для образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования) | 100% обучающихся начальных классов обеспечены горячим питанием | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Здоровьесберегающая среда |  |  |

| 29 | Организация просветительско й деятельности, направленной на формирование здорового образа жизни (далее &ndash; ЗОЖ), профилактика табакокурения, употребления алкоголя и наркотических средств. (критический показатель) | Наличие общешкольной программы работы по противодействию профилактике вредных привычек | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Здоровьесберегающая среда |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Количество школьных просветительских мероприятий по ЗОЖ, по профилактике курения табака, употребления алкоголя и наркотических средств | Более 5 мероприятий за учебный год | 3 | Магистральное направление «Здоровье» | Здоровьесберегающая среда |  |  |
| 31 | Реализация программы | Наличие общешкольной | 2 | «Зд ор | Здо ров ьес |  |  |

|  | здоровьесбережения | программы здоровьесбережения и ее полноценная реализация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Наличие в образовательной организации спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе, доступной населению (в том числе на основе договоров сетевого взаимодействия) | Да | 1 | Магистральное направление «Здоровье» | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |
| 33 | Диверсификация деятельности школьных спортивных клубов (далее &ndash; ШСК) | От 5 до 9 видов спорта в ШСК | 2 |  |  | Отсутствие сетевой формы реализации программы. | - Определение сетевых партнеров (предприятия, организации) в ближайшем окружении или дистанционно, которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, |

|  | (по видам спорта) |  |  |  |  |  | материально-техническую базу, образовательные ресурсы). - Разработка в программе воспитания в разделе "Виды, формы и содержание воспитательной деятельности" вариативного модуля "Школьные спортивные клубы", планирование мероприятий. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Отсутствие квалифицированных специалистов. | - Организация привлечения специалистов из числа родителей, студентов вузов (4-5 курс). - Обеспечение прохождения педагогами курсовой подготовки, профессиональной переподготовки; направление выпускников на целевое обучение. - Привлечение квалифицированных специалистов посредством сетевой формы реализации программы. |
|  |  |  |  |  |  | Несформирован ность организационно- управленческих компетенций управленческой команды. | - Обеспечение корпоративного обучения управленческой команды. |
| 34 | Наличие дополнительных | 30% и более обучающихся | 3 |  |  |  |  |

Ожидаемые результаты реализации Программы развития (повышение, сохранение уровня).

- Создание единого образовательного пространства и равных условий для каждого обучающегося независимо от социальных и экономических факторов: места проживания, положения и состава семьи, укомплектованности образовательной организации, ее материальной обеспеченности

- Улучшение качества образования через обновление структуры и содержания образовательного процесса с учетом внедрения инновационных подходов.

- Информатизация образовательного процесса и управления, делопроизводства.

- Расширение перечня образовательных возможностей, социально-образовательных партнерств.

- Создание эффективной профильной системы обучения и развитие проектной деятельности обучающихся.

- Повышение эффективности системы по работе с одаренными и талантливыми детьми.

- Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в области овладения инновационными образовательными и метапредметными технологиями за счет прохождения повышения квалификации и переподготовки работников, участия в региональных и федеральных профессиональных мероприятиях.

- Уменьшение замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны труда и безопасности.

- Организация работы Школьного театра.

- Организация работы Школьного спортивного клуба. 11.Плодотворная деятельность команды педагогов.

- Плодотворная деятельность советника директора по воспитательной работе 13.Плодотворная деятельность школьных детских объединений.

- Проведён управленческий анализ, проектирование условий перехода на следующий уровень соответствия модели «Школа Минпросвещения России».

- Определён управленческий трек развития школы:

-Модель Программы развития школы;

- Описаны условия         перехода        на        следующий    уровень          соответствия модели

«Школа Минпросвещения России» с учётом 8 магистральных направлений развития (Знание. Здоровье. Творчество. Воспитание. Профориентация. Учитель. Школьная команда. Образовательная среда. Школьный климат).

Механизмы реализации Программы развития.

- Модернизация и цифровизация управленческих и образовательных процессов, документооборота.

- Интеграция в образовательном процессе урочной, внеурочной и профориентационной деятельности.

- Проведение опросов и анкетирований для оценки уровня удовлетворенности услугами школы, существующими в нем процессами.

- Изучение влияния новых информационных и коммуникационных технологий и форм организации социальных отношений на психическое здоровье детей, на их интеллектуальные способности, эмоциональное развитие и формирование личности.

- Организация стажировок и повышения квалификации педагогических работников, обмена опытом.

- Обновление материально-технического оснащения школы.

- Совершенствование системы мониторинга, статистики и оценки качества образования.

Финансовые ресурсы реализации Программы развития.

Финансирование Программы развития осуществляется в рамках бюджетного финансирования и поступления средств на внебюджетной основе. Успешность реализации Программы развития возможна в рамках эффективного расходования бюджетных средств на выполнение утверждённого государственного (муниципального) задания и привлечения дополнительных ресурсов за счёт включения школы в целевые программы и привлечения дополнительных финансовых средств от иной приносящей доход деятельности развития дополнительных образовательных услуг.

Основные источники финансирования Программы развития:

- бюджетные средства;

- целевые поступления, выделяемые органами исполнительной власти;

- средства от приносящей доход деятельности;

- безвозмездные поступления. Финансовые ресурсы. Возможности и риски для школы. Параметры оценки:

- получение целевых субсидий из муниципального бюджета города, в том числе на реализацию инновационных проектов;

- возможность получения дополнительных источников финансирования за счёт организации платных образовательных услуг. Риски:

- уменьшение бюджетного финансирования в связи с сокращением численности учащихся;

- изменение (уменьшение) нормативов финансирования;

- применение штрафных санкций в отношении школы в результате проверок органов контроля и надзора в сфере образования;

- развитие экономического кризиса, приводящее к общему сокращению финансирования.

Ожидаемые результаты реализации программы развития

- Улучшение качества предоставляемых образовательных услуг через обновление структуры и содержания образовательного процесса с учетом внедрения инновационных подходов.

- Информатизация образовательного процесса и управления, делопроизводства.

- Расширение перечня образовательных возможностей, социально- образовательных партнерств.

- Создание эффективной профильной системы обучения и развитие проектной деятельности обучающихся.

- Повышение эффективности системы по работе с одаренными и талантливыми детьми.

- Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в области овладения инновационными образовательными и метапредметными технологиями за счет прохождения повышения квалификации и переподготовки работников, участия в региональных и федеральных профессиональных мероприятиях.

- Уменьшение замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны труда и безопасности.

- Увеличение количества обучающихся, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных техно- парков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.

Критерии и показатели оценки реализации Программы развития.

Увеличение количества педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства;

Увеличение количества педагогических работников, получающих поддержку региональных методистов;

Увеличение количества, охваченных участием в профессиональных конкурсах;

Увеличение количества педагогических работников, использующих в работе федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды;

Создание	равных	условий	получения	качественного	образования	вне зависимости от места нахождения обучающихся посредством предоставления доступа к	верифицированному	цифровому	образовательному	контенту,	использования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;

Увеличение	количества	обучающихся,	использующих	федеральную информационно	сервисную	платформу	цифровой		образовательной		среды	для

«горизонтального» обучения и неформального образования; Увеличение количества детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием;

Увеличение количества обучающихся, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных техно- парков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации; Увеличение количества обучающихся - участников открытых онлайн уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Билет в будущее» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию;

Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в деятельность детских и молодежных общественных объединений на базе образовательной организации; Доля обучающихся, имеющих знак ГТО, подтвержденный удостоверением, соответствующий его возрастной категории на 1 сентября текущего года.

- ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

| Мероприятия в рамках реализации задачи | Срок реализации | Ожидаемые результат реализации мероприятия |  | ФИО исполнителя мероприятия | ФИО и должность сотрудников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | , влияющих |
|  |  |  |  |  | на |
|  |  |  |  |  | достижение |
|  |  |  |  |  | результата |
|  |  |  |  |  | мероприятия |
| Задача 1. Проведение самодиагностики образовательной организации, определение уровня соответствия модели «Школа Минпросвещения России» |  |  |  | Сотпа У.Д – директор (руководитель рабочей группы по реализации задачи) |  |
| Мероприятие 1.1. | март 2023 | Управленческая команда изучила материалы ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии образования» (раздел «Школа Минпросвещения России») |  | Директор | Сотпа У.Д |
| Знакомство с разработками |  |  |  |  |  |
| ФГБНУ «Институт |  |  |  |  |  |
| управления образованием |  |  |  |  |  |
| Российской академии |  |  |  |  |  |
| образования» (раздел |  |  |  |  |  |
| «Школа Минпросвещения |  |  |  |  |  |
| России») |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 Прохождение самодиагностики в электронном виде. | апрель 2023 | Получены результаты самодиагностики. Изучены рекомендации федерального оператора |  | Директор | Сотпа У.Д. |
|  |  | Проекта по повышению |  |  |  |
|  |  | стартового уровня |  |  |  |
|  |  | соответствия модели |  |  |  |
|  |  | «Школа |  |  |  |
|  |  | Минпросвещения России» |  |  |  |

| Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 1: «знание», «здоровье», «творчество», «воспитание», «профориентация», «учитель», «школьный климат», «образовательная среда» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 2. Управленческий анализ и проектирование условий перехода на следующий уровень соответствия модели «Школа Минпросвещения России» |  |  |  | Сотпа У.Д –директор (руководитель рабочей группы по реализации задачи) |  |
| Мероприятие2.1 формирование актива школьной команды (управленческая команда), организация его работы | апрель 2023 | Команда создана, приступила к работе | Положение о школьной управленческ ой команде | Директор | Сотпа У.Д |
| Мероприятие 2.2. Анализ результатов самодиагностики школы в рамках Проекта: достижения, исходный уровень по показателям «Школы Минпросвещения России», проблемы, требующие решения для перехода на более высокий уровень | апрель 2023 | Отчет о результатах самодиагностики | Аналитическа я справка | Управленческая команда | Сотпа У.Д |
| Мероприятие 2.3. Выявление дефицитов показателей соответствия уровню модели «Школы Минпросвещения России»; анализ ресурсов для достижения следующего (повышенного) уровня условий. | май 2023 | Краткая характеристика мер, реализация которых позволит обеспечить соответствие необходимому уровню модели «Школа Минпросвещения России»; выявление, формулирование и письменная фиксация | Аналитическа я справка | Управленческая команда | Сотпа У.Д. |

|  |  | проблем. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.4. Изучение методических рекомендаций по реализации основных направлений («треков») Проекта («Настольная книга директора школы») учителя. | апрель -май 2023 г., | Методические рекомендации изучены и приняты к сведению. | Настольная книга директора Школы. Конструктор документов для директора. | Управленческая команда | Сотпа У.Д |
| Мероприятие 2.5. Создание рабочей группы для процедуры целеполагания, подготовке проекта программы развития школы в контексте требований проекта «Школы Минпросвещения России». | март 2023 | Рабочей группой определены: 1) стратегическая цель; соотношение проблем и целей. |  | Управленческая команда | Сотпа У.Д |
| Мероприятие 2.6. Разработка «дорожной карты» по повышению уровня соответствия модели «Школы Минпросвещения России» управленческой командой | май 2023 | Рабочей группой разработана «дорожная карта» | «Дорожная карта» | Управленческая команда | Сотпа У.Д |
| Мероприятие 2.7. Педагогический совет «Перспективный портрет школы» | август 2023 | Обсуждение на педагогическом совете Концепции Программы развития, системы конкретных мероприятий | Протокол педагогическ ого совета | Управленческая команда | Сотпа У.Д |

| Мероприятие 2.8. Отчёт учредителю о самодиагностике, проект Концепции программы развития и «дорожная карта» | октябрь 2023 | Итоговый отчет о самодиагностике: - Общая характеристика - выявленный интегральный уровень соответствия параметрам модели «Школа Минпросвещения России»; - Аналитическая (графическая) часть; Проблемное поле образовательной организации (выявленные проблемы); - Сводные данные по выявленным дефицитам в соответствии с указанными критериями; - Аудит несоответствий; - Направления программы развития для обеспечения соответствия следующему уровню модели «Школы Минпросвещения России» («зоны ближайшего развития школы»). | Проект Концепци и Программ ы развития | Управленческая команда | Сотпа У.Д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.9. | Апрель-май | Программа развития | Программа | Управленческая | Сотпа У.Д |

| Разработка программы развития образовательной организации | 2023 | согласована Учредителем,с Управляющим советом школы | развития | команда |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.10. Изучение и постоянный мониторинг мероприятий, Реализуемых в рамках Программы. | с марта 2023 года (регулярно) | Мониторинг | Результаты мониторин га | Управленческая команда |  | Сотпа У.Д |
| Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 2: «знание», «здоровье», «творчество», «воспитание», «профориентация», «учитель», «школьный климат», «образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Выбор управленческого трека развития школы |  |  |  | Сотпа У.Д –директор (руководитель рабочей группы по реализации задачи) |  |  |
| Мероприятие 3.1 Анализ возможных управленческих треков, Обсуждение школьной командой | Апрель 2023 | Выбор трека развития – Модель Программы развития школы |  | Управленческая команда |  | Сотпа У.Д |
| Мероприятие 3.2 Заседание Совета ОО | Май 2023 | Согласование Программы развития | Протокол | Совет ОО |  | Сотпа У.Д |
| Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 3: «знание», «здоровье», «творчество», «воспитание», «профориентация», «учитель», «школьный климат», «образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Описание условий перехода на следующий уровень соответствия модели «Школа Минпросвещения России» с учётом 8 магистральных направлений развития |  |  |  |  | Сотпа У.Д |  |

| 1. Знание: качество и объективность |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.1. Формирование перечня учебников и учебных пособий в соответствии с федеральным перечнем (единая линейка учебников) | 2023 г. (далее ежегодно) | Перечень учебников сформирован | Приказ «Об утверждени и списка учебников и учебных пособий на 2023-2024 учебный год» | Директор | Сотпа У.Д |
| Мероприятие 4.2. Организация работы с порталом | 2023-2024 учебный год | Разработка РП на 2023-2024 учебный год для обучающихся 1 | Рабочие программы по предметам | Рабочая группа по введению | Седип-оол Ч.В |
| «Единое содержание общего образования» и конструктором примерных рабочих программ. |  | и 6 классов в соответствии с требованиями новых ФГОС – 2021года. Подготовка единых РП на уровень НОО и ООО с учетом внедрения новых ФГОС – 2021 года с 01.09.2023 года. |  | обновлённых ФГОС, учителя- предметники 1 и 6 классов, классные руководители. | Седип-оол Ч.В |
| Мероприятие 4.3. Объективная ВКСО. Разработка материалов для текущей и промежуточной аттестации с учётом требований ФГОС, международных | регулярно | Контроль за графиком оценочных процедур. | Аналитиче ская справка | Рабочая группа по введению обновлённых ФГОС | Седип-оол Ч.В |

| исследований, современных требований к инструментам оценивания). Выполнение рекомендаций по результатам оценивания (в том числе ВПР). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.4. Развитие внутришкольной системы профессионального роста и развития, наставничества (поддержка молодых учителей) | 2023-2024г.г. | Индивидуальная программа развития и система наставничества как инструменты наращивания профессиональных компетенций педагогов | Положение о наставничест ве | Заместитель директора по УВР | Седип-оол Ч.В |
| Мероприятие 4.5. Сетевая форма реализации образовательных программ. | 2027г. | Организована сетевая форма | Договор о сетевом взаимодей ствии | Директор | Сотпа У.Д |
| 2. Воспитание |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.6. Внедрение программ краеведения. | 2023-2024 уч. г. | Разработана программ краеведения. | Дополнитель ная общеразвив ающая программа (в рамках проекта «Успех каждого | Заместитель директора по ВР | Ондар А-С.Ш |

|  |  |  | ребёнка» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.7. Введение штатной единицы - советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. | 2023-2024 уч. г. | Введена должность советника | Штатное расписание | Директор | Сотпа У.Д |
| Мероприятие 4.8. Создание Штаба воспитательной работы | 2023-2024 уч. г. | Штаб создан, полномочия определены | Положение о Штабе воспитательн ой работы. | Заместитель директора по ВР | Ондар А-С.Ш |
| Мероприятие 4.9. Создание Совета отцов | 2023-2024 уч. г. | Совет создан, полномочия определены. | Положение о Совете отцов приказ директора о персонально м составе. | Заместитель директора по ВР | Ондар А-С.Ш |
| Мероприятие 4.10. Участие в реализации проекта «Орлята России»; | с ноября 2023 | Сформированы списки участников, собраны заявления от родителей. Прохождение треков, сдача отчётов в соответствии с календарным планом проекта | Заявления от родителей, загруженные в личный кабинет, отчёты по трекам в личных кабинетах классных | Заместитель директора по ВР | Ондар А-С.Ш |

|  |  |  | руководителе й. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.11 Оформление комнаты детских инициатив/ученического самоуправления | до 01.09.2024 | Оформлена комната детских инициатив - пространство, отвечающее современным требованиям безопасности, комфорта и функциональности, где дети могут полностью раскрыть свой потенциал, не ограничиваясь рамками школьной программы вместе с единомышленниками. Создан Центр Детских Инициатив. Функционал КДИ: -пространство ученического самоуправления ; место сбора команд (обществ, кружков) по направлениям интересов детей; место встреч с детскими общественными объединениями(движениям и), родительским, педагогическим, профессиональным сообществом для | Положени е о ЦДИ | Заместитель директора по ВР | Ондар А-С.Ш |

|  |  | проведения совместных мероприятий, проектной деятельности, игр; -рабочее место советника по воспитанию; -место для проведения мероприятий внеурочной деятельности, дополнительного образования детей; -центральное место детского объединения, штаба ребят, место встреч, сборов, обсуждений. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.12. Разработка Концепции организации внутришкольного пространства, положения об организации внутришкольных пространств | до 01.05.2023 | Обсуждение Концепции с педагогами, учащимися, родителями. | Положение об организации внутришкол ьных пространств | Совет образовательной организации | Ондар А-С.Ш |
| Мероприятие 4.13. Оформление стенда, уголка государственной символики | до 01.09.2023 | Оформлены стенд и уголок | Фото и видео материалы. | Заместитель директора по ВР | Ондар А-С.Ш |
| Мероприятие 4.14. Социальный проект «Создай гимн школы! | до 01.09.2025 | Проведён социальный опрос участников образовательных | Гимн школы (стихотвор ный текст | Совет Образовательной организации | Ондар А-С.Ш |

| Войди в историю школы!» |  | отношений, создан инициативный штаб, проведена защита проектов, определён победитель | и музыка) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.15. Создание первичной организация РДДМ «Движение первых» | до 01.03.2024 | Создана первичная организация РДДМ «Движение первых» | Выписка из протокола Заседания Совета региональног о отделения Общероссийс кого общественно- государствен ного движения детей и молодёжи «Движение первых» | Заместитель директора по безопасности Старший вожатый Советник директора по воспитанию и содействию | Биче-оол А.А Ховалыг С.С Бегзи-Хуурак А-Х.Ф |
| 3. Здоровье |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.16. Разработка единого календарного плана физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий | до 01.09.2023 | План разработан и реализуется | Единый календарный план | Заместитель директора по ВР | Ондар А-С.Ш |
| Мероприятие 4.17. | с 01.09.2024 | Расширение направлений | Сценарии | Заместитель |  |

| Диверсификация Деятельности школьного спортивного клуба, привлечение тренеров на ставки педагогов дополнительного образования |  | деятельности ШСК: спортивно-массовое направление (организация и проведение социально значимых, спортивно- массовых мероприятий (соревнований, спартакиад, олимпиад) по различным видам спорта, включая национальные виды спорта; физкультурно- оздоровительное направление (организация и проведение конкурсных мероприятий, Дней спорта.) | проведения спортивных праздников, состязаний и т.д. | директора по ВР | Ондар А-С.Ш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Творчество |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.18. Развитие дополнительного образования. | Сентябрь 2023 | Открыты новые места ДОД | Приказ о создании Дополнител ьная общеразвив ающая программа «ЮИДД» | Заместитель директора по ВР | Ондар А-С.Ш |
| Мероприятие 4.19. Создание новых мест ДО для реализации дополнительных | Сентябрь 2023 | Созданы творческие объединение школьников | Договор о сетевой форме реализации | Заместитель директора по ВР | Ондар А-С.Ш |

| общеразвивающих программ социально- гуманитарной направленности. |  |  | дополнительн ых общеразвива ющих программ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Профориентация |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.20. Включение в полномочия классных руководителей ведения комплексной работы по профориентационной деятельности в ОО; | Сентябрь 2023 | В полномочия классных руководителей включено ведение комплексной работы по профориентационной деятельностив ОО. | Должностная инструкция | Заместитель директора по УВР | Седип-оол Ч.В. |
| Мероприятие 4.21. Психологическое сопровождение выбора профессии | 2023-2024 учебный год | Психологическое сопровождение выбора профессии | Программа профориента ционной работы для учащихся. | Педагог-психолог | Бакаа М.М |
| Мероприятие 4.21. Вовлечение семьи в профориентационный процесс. | 2023-2024 учебный год | Разработана и реализуется программа. Вовлечение семьи в процесс сопровождения профессионального самоопределения. | Программа работы с родителями по профориента ции и профессионал ьному самоопределе нию | Заместитель директора по УВР Классные руководители | Седип-оол ч.В |

|  |  |  | обучающихся |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.Учитель. Школьная команда |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.22. Реализованы методические рекомендации по Внедрению единого штатного расписания | до 2027 | Единое штатное расписание | Единое штатное расписание | Директор | Сотпа У.Д |
| Мероприятие 4.23. Повышение квалификации педагогов в сфере воспитания | 2023-2024 учебный год | Педагоги школы успешно прошли КПК | Удостоверен ия о прохождении КПК | Заместитель директора по УВР | Седип-оол Ч.В |
| Мероприятие 4.24. Система наставничества | 2023-2024 учебный год | Сформированы наставнические «пары» по модели «учитель- учитель», организовано планирование непрерывного профессионального развити через индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ). В соответствии с выявленными дефицитами и лучшими педагогическими практиками в рамках работы РМО – формирование наставнических пар «учитель-учитель» в муниципалитете. | Положения: «О развитии системы наставничест ва», «Об ИОМ педагога», Приказ «О системе наставничест ва» Договоры о сетевом взаимодейств ии на уровне муниципалит ета, на уровне региона по вопросам профессион | Заместитель директора УВР | Седип-оол Ч.В |

|  |  |  | ального сопровожде ния развития педагогическ их кадров. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.Школьный климат |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.25. Включение в штатное расписание педагога- дефектолога, тьютора, ассистента | 2027 г. | Психологический комфорт для всех (психолого- педагогическая служба (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог, тьютор, ассистент) | Штатное расписание | Директор, | Сотпа У.Д |
| Мероприятие 4.26. Открытие и функционирование комнаты психологической разгрузки для учащихся, учителей | 2023-2024 учебный год | Оборудована комната для коррекционных занятий и тренингов. Комната психологической разгрузки | Расписание занятий в комнате для коррекционн ых занятий, инструкция | Директор, | Сотпа У.Д |
| 8.Образовательная среда |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.27. Проектирование зоны отдыха, креативных пространств при подготовке к ремонту школы (трансформируемое пространство, архитектурная доступность). | Декабрь 2023г. | Проект креативных пространств школы и реализация его на практике | Проект «Школьная территория – территория комфорта» Презентация | Администрация школы, совет школы, педагогический коллектив, ученическое самоуправление, члены классных родительских | Ондар А-С.Ш |

|  |  |  |  | комитетов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 4.28. Участие педагогов школы в деятельности профессиональных сообществ педагогов для обмена опытом и поддержки начинающих учителей на базе ИКОП («Сферум») | 2023г. | Педагоги школы –активные члены профессиональных сообществ педагогов для обмена опытом и поддержки начинающих учителей на базе ИКОП («Сферум») | Регистрация педагогов в сообществах | Методический совет | Седип-оол Ч.В |
| Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 4: «знание», «здоровье», «творчество», «воспитание», «профориентация», «учитель», «школьный климат», «образовательная среда» |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Построение системы персонифицированного профессионального развития педагогов и руководителей школы, обеспечивающую своевременную методическую подготовку с нацеленностью на достижение планируемых образовательных результатов. |  |  |  | Сотпа У.Д |  |
| Мероприятие 5.1. Формирование и реализация индивидуальных образовательных маршрутов руководителя и педагогов школы. | Сентябрь 2027 г. | Сформированы «дефицитные» запросы педагогов и руководителей. Построены образовательные и развивающие индивидуальные маршруты. Построена система персонифицированного профессионального развития педагогов и руководителей школы, обеспечивающую своевременную методическую подготовку с нацеленностью на | ИОМ педагогов и руководителя. Удостоверени я КПК | Управленческая команда | Сотпа У.Д |

|  |  | достижение планируемых образовательных результатов. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 5: «знание», «здоровье», «творчество», «воспитание», «профориентация», «учитель» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Формирование предметно-пространственной среды в перспективе цифровизации образования для расширения возможности индивидуализации образовательного процесса с нацеленностью на достижение планируемых образовательных результатов. |  |  |  |  | Сотпа У.Д |  |
| Мероприятие 6.1. Повышение квалификации педагогических работников по вопросам цифровизации, Обновления ИКТ- | 2023-2024г.г. | Пройдены КПК, повышены компетенции. | Удостовере- ния о прохождении КПК | Заместитель директора по УВР |  | Седип-оол Ч.В |
| инфраструктуры, |  |  |  |  |  |  |
| дистанционных |  |  |  |  |  |  |
| Образовательных |  |  |  |  |  |  |
| технологий, |  |  |  |  |  |  |
| автоматизированных |  |  |  |  |  |  |
| информационных систем. |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.2. Дальнейшая индивидуализация образовательного процесса через реализацию | 2023-2027 | Реализация ИУП, сетевых форм реализации образовательных программ. | ИУП | Заместитель директора по УВР |  | Седип-оол Ч.В |
| индивидуальных учебных |  |  |  |  |  |  |
| планов, сетевые формы |  |  |  |  |  |  |
| реализации |  |  |  |  |  |  |
| образовательных |  |  |  |  |  |  |
| Программ. |  |  |  |  |  |  |

| Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 6: «знание», «профориентация», «учитель», «образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 7. Расширение возможности образовательного партнёрства для повышения качества освоения содержания учебных предметов в практическом применении. |  |  |  |  | Сотпа У.Д |  |
| Мероприятие 7.1. Дальнейшее |  | в рамках договора | Сотрудничество в рамках реализации | Дополнитель ные Общеразвива ющие программы, Договор о сотрудничест ве | Директор |  |
| сотрудничество с |  |  | дополнительных |  |  | Сотпа У.Д |
| социальными партнерами |  |  | общеразвивающих |  |  |  |
|  |  |  | программ по следующим направленностям: |  |  |  |
|  |  |  | физкультурно- спортивная, |  |  |  |
|  |  |  | техническая. |  |  |  |
| Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 7: «знание», «творчество», «воспитание», «профориентация», «образовательная среда». |  |  |  |  |  |  |
| Задача 8. Развитие управленческой модели школы. |  |  |  |  | Сотпа У.Д |  |
| Мероприятие 8.1. Реализация проектного подхода в управлении школой: -«Управление качеством образования»; |  | 2023-2027 | Реализация управленческих проектов | Аналитически е справки, отчёты, результаты мониторингов | директор | Сотпа У.Д |
| -«Современная школа»; -«Воспитание и социализация»; -«Школа возможностей» |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 8.2. Создание условий предотвращения и | для | 2024-2025 уч.год | Внедрение медиации и восстановительных технологий в Деятельность | Приказ о создании ШСМ. | Управленческая команда | Сотпа У.Д |

| профилактики |  | педагогов по | Положение о |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| деструктивных проявлений в поведении обучающихся: создание Школьной Службы примирения (ШСП), ее реализация деятельности. |  | урегулированию межличностных конфликтов в образовательной среде и профилактике правонарушений. Формирование социально - | ШСП. |  |  |
|  |  | психологической |  |  |  |
|  |  | компетенции учащихся |  |  |  |
|  |  | через деятельность в ШСП, |  |  |  |
|  |  | развитие свойств и качеств |  |  |  |
|  |  | личности, необходимых для |  |  |  |
|  |  | конструктивного |  |  |  |
|  |  | разрешения конфликтных |  |  |  |
|  |  | ситуаций на основе |  |  |  |
|  |  | примирительных встреч. |  |  |  |
| Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 8: «здоровье», «воспитание», «учитель», «школьный климат», «образовательная среда» |  |  |  |  |  |
| Задача 9. Развитие направления работы с семьей (школа для ребёнка и для всей семьи). |  |  |  | Бакаа А.М |  |
| Мероприятие 9.1. | 2023-2025 | Организована работа с | Программа | Классные |  |
| Профориентация. |  | родителями в рамках |  | руководители |  |
| Реализация программы |  | профориентационной |  |  |  |
| работы с родителями. |  | программы по |  |  |  |
|  |  | самоопределению |  |  |  |
| Задача 10. Независимая оценка качества образования, а также система внутреннего аудита.; А.Г. Альтова. –директор (руководитель рабочей группы по реализации задачи). Мероприятие 10.1. Мониторинг Программы развития, корректировка; не реже 1 раза в полугодие; Мониторинг Программы развития (графический вариант), отчёты; Управленческ ая команда; Гермоний И.А. Балюра С.Н. Загайнова С.А.. |  | обучающихся. |  |  |  |
| Перечень критериев из самодиагностики проекта ШМР, значение которых увеличится в результате успешной реализации задачи 9: «знание», «здоровье», «творчество», «воспитание», «профориентация», «учитель», «школьный климат», «образовательная среда» |  |  |  |  |  |